| CHÍNH PHỦ ________ Số: 49/BC-CP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2010 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả chỉ đạo, thực hiện xoá đói giảm nghèo qua Chương trình 135; 
Việc quản lý, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn
các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006-2010
___________

Kính gửi: Đại biểu Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH12 ngày 25/11/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát và Văn bản số 115/VPQH-TH ngày 15/01/2010 của Văn phòng Quốc hội về hoàn thiện báo cáo phục vụ giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Ban chỉ đạo các chương trình giảm nghèo báo cáo như sau:

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

Chương trình 135 giai đoạn II được thực hiện trên địa bàn 50 tỉnh, 354/567 huyện với tổng số 1.946 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và 3.274 thôn bản ĐBKK của 1.140 xã khu vực II. Theo số liệu điều tra cơ bản của Chương trình 135 giai đoạn II, đầu năm 2006:

- Tỷ lệ đói nghèo tại các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi bình quân là 47%; tỷ lệ hộ nghèo thuộc các thôn bản bình quân là trên 80%. Đặc biệt có tới 61 huyện tỷ lệ hộ nghèo trên 50%.

- Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống còn thiếu và yếu kém, cụ thể: Đường giao thông đến thôn bản là 54,3%; hệ thống tưới tiêu quy mô nhỏ 53,7%; bưu điện văn hóa xã 85,3%, số xã có điện lưới quốc gia 84,6% (song tỷ lệ hộ được sử dụng điện chỉ có trên 60%); số xã có đủ trường tiểu học kiên cố 69%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 53,27%, số hộ sử dụng dịch vụ pháp lý 24,27%, tỷ lệ học sinh tiểu học trong độ tuổi đi học 77,46%.

- Sản xuất chủ yếu theo quy mô hộ gia đình và còn nhỏ lẻ, phân tán, tập quán sản xuất lạc hậu.

- Đời sống xã hội còn nhiều khó khăn, bức xúc, trong đó có tới 29.718 hộ còn du canh du cư và trên 300.000 hộ định cư nhưng còn du canh; trên 375.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống đặc biệt khó khăn.

Xuất phát từ thực tế trên, Ngày 10/01/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II), Chương trình có mục tiêu chung là “Tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với thị trường; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn một cách bền vững, giảm khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng trong cả nước. Phấn đấu đến năm 2010, cơ bản không còn hộ đói, giảm hộ nghèo xuống còn dưới 30%; trên 70% số hộ đạt được mức thu nhập bình quân đầu người trên 3,5 triệu/năm vào 2010”.

Chương trình có 4 nhiệm vụ chính, gồm:

1. Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển địch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc.

2. Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

3. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ quản lý hành chính và kinh tế, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng.

4. Hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật.

Sau 4 năm thực hiện, Chương trình đã đạt được một số kết quả như sau:

II. VỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:

1. Thành lập bộ máy quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình:

a) Ở Trung ương:

Ngày 18/06/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 754/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 và Chương trình 135 giai đoạn II (gọi chung là Ban chỉ đạo các chương trình giảm nghèo) do đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Ban chỉ đạo; Ủy ban Dân tộc được giao là cơ quan thường trực Chương trình 135 giai đoạn II. Các thành viên Ban chỉ đạo là Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm để triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chương trình trong giai đoạn 2006-2010.

- Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, giải pháp để giải quyết về nguồn nhân lực và tiêu chí phân bổ ngân sách hàng năm của chương trình.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương về công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010.

- Tổ chức và chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành và địa phương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010.

- Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các đoàn thể ở Trung ương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010.

Nhìn chung các Bộ, ngành Trung ương đã phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành, nhất là trong nghiên cứu, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình giảm nghèo. Do vậy, các văn bản hướng dẫn đã cơ bản đồng bộ, đơn giản, phù hợp điều kiện thực tế của các xã nghèo, xã ĐBKK vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các văn bản chỉ đạo, các cơ chế, chính sách đã phân cấp mạnh cho cơ sở nên đã tăng cường vai trò trách nhiệm cho cấp dưới, phát huy được dân chủ cơ sở, đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; đảm bảo công khai, minh bạch, người dân được biết, được bàn, được trực tiếp tham gia, đóng góp và kiểm tra giám sát các hoạt động của Chương trình tại địa phương. Đến nay, một số Chương trình khác đã vận dụng cơ chế của Chương trình 135 để áp dụng và thực hiện; đặc biệt các tổ chức quốc tế đã đánh giá cao và tin tưởng vào tính minh bạch của Chương trình để tài trợ thông qua hỗ trợ ngân sách cho Chương trình 135 giai đoạn II; đây là một bước đột phá mới trong cải cách thủ tục hành chính.

b) Ở địa phương

- Cấp tỉnh: thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình 135 giai đoạn II (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo tỉnh). Trong đó, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh là Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ban Dân tộc là cơ quan thường trực Chương trình 135 giai đoạn II; một số tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thành lập Văn phòng điều phối hoặc tổ chuyên viên 135 trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh để giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình.

- Cấp huyện: thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình 135 giai đoạn II (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo huyện), do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện làm Trưởng ban Chỉ đạo; cơ quan làm công tác dân tộc được giao làm cơ quan thường trực Chương trình 135, tuy nhiên sau khi thực hiện Nghị định 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ, không còn bộ phận chuyên trách làm công tác dân tộc cấp huyện (trừ 2 tỉnh Thanh Hóa, Lạng Sơn), nhiệm vụ thường trực Chương trình được giao cho nhiều phòng chuyên môn của huyện (Phòng NN&PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Công thương, Văn phòng UBND...).

- Các xã: 100% xã đã thành lập Ban giám sát xã để giám sát các hoạt động của Chương trình trên địa bàn xã; những xã được giao làm chủ đầu tư thành lập Ban Quản lý dự án để tổ chức thực hiện Chương trình.

2. Chỉ đạo việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện Chương trình:

Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 754/QĐ-TTg ngày 18/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 13/QĐ-XĐGN ngày 06/12/2007 của Trưởng ban chỉ đạo các chương trình giảm nghèo về Ban hành kèm theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; Ban chỉ đạo đã giao các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Chương trình, kết quả như sau:

a) Ban chỉ đạo các chương trình giảm nghèo thành lập 4 đoàn công tác liên ngành kiểm tra tại các địa phương đại diện cho miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo, thống nhất những ý kiến còn khác nhau giữa các Bộ, ngành và địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đáp ứng yêu cầu của Chương trình.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã kết hợp với các đợt công tác tại địa phương để kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình 135.

Đến nay đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ và trực tiếp ban hành trên 30 quyết định, chỉ thị về cơ chế quản lý, hướng dẫn thực hiện, phê duyệt đối tượng, định mức đầu tư và tăng cường chỉ đạo đối với các địa phương, Bộ, ngành Trung ương trong quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Chương trình 135 giai đoạn II.

b) Chỉ đạo Uỷ ban Dân tộc:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp–PTNT nghiên cứu, xây dựng Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT ngày 8/8/2006 và Thông tư 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 về hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010.

- Phối hợp với các Bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp – PTNT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ ngân sách thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 135.

- Giao cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc thường xuyên của Chương trình 135 giai đoạn II. Đồng thời nghiên cứu, ban hành các văn bản quản lý, cơ chế, chính sách, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình, như: Quyết định số 74/2007/QĐ-UBDT về khung lộ trình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II; Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ngày 19/7/2007 về Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II; Quyết định số 06/2007/QĐ-UBDT ngày 12/10/2007 về Chiến lược truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II; Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 phê duyệt danh sách các thôn, bản ĐBKK của xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II; Quyết định số 04/2008/QĐ-UBDT ngày 08/8/2008 Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo Chương trình 135 giai đoạn II. Ban hành các sổ tay về hướng dẫn xã làm chủ đầu tư; sổ tay mua sắm, đấu thầu, lập kế hoạch có sự tham gia...

- Uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đàm phán với 7 nhà tài trợ Quốc tế để huy động nguồn lực hỗ trợ cho Chương trình với kinh phí là 450 triệu USD (tương đương 7.800 tỷ đồng). Theo cam kết, các nhà tài trợ sẽ giải ngân hàng năm theo kết quả thực hiện khung hành động chính sách và đây là khoản kinh phí tăng thêm cho Chương trình 135 ngoài nguồn lực đầu tư của Chính phủ Việt Nam.

- Giao Uỷ ban Dân tộc hàng năm tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ quản lý các cấp về cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

- Phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức các đoàn giám sát Chương trình 135 tại 14 tỉnh đại diện cho các vùng, miền trong cả nước.

- Phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Hội đồng Dân tộc Quốc hội và các nhà tài trợ Quốc tế tổ chức 6 đợt giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn 30 tỉnh (mỗi năm 2 lần vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm).

- Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức kiểm toán Chương trình 135 trên địa bàn 32/50 tỉnh. Kết thúc các đợt kiểm toán đã tổ chức họp báo, đăng tải công khai kết quả trên trang thông tin điện tử (Chương trình 135 là chương trình giảm nghèo đầu tiên được tổ chức họp báo công khai kết quả kiểm toán).

c) Chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan:

- Giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Xây dựng, ban hành các hướng dẫn thực hiện dự án: khuyến nông - lâm – ngư; hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề; đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với hộ nghèo, xã nghèo; nghiên cứu, xây dựng và ban hành các Thông tư số 01/2007/TT-BNN; Thông tư 79/2007/TT-BNN; Thông tư 12/2009/TT-BNN về hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và các Bộ ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách; đề xuất nguồn lực, phân bổ vốn cho chương trình. Ban hành Thông tư số 86/2006/TT-BTC ngày 18/9/2006 về hướng dẫn quản lý vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương. Chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng ban hành văn bản số 2849/KBNN-KHTH ngày 29/12/2006 và văn bản số 319/KBNN-KHTH ngày 4/3/2009 về quản lý, thanh quyết toán vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng đề án trợ giúp người nghèo về nhà ở trình Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án; phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ nghèo. Ban hành Thông tư số 01/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006; Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban Dân tộc chỉ đạo, thực hiện hoàn thành 100% xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II có đường ô tô đến trung tâm xã; chỉ đạo các địa phương quy hoạch mạng lưới giao thông nông thôn theo hướng nâng cấp đường giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BTP ngày 21/10/2008 hướng dẫn việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan xây dựng, lồng ghép các chính sách với Chương trình 135 để phát huy hiệu quả đầu tư trên địa bàn các xã ĐBKK, như: Giao Bộ Y tế thực hiện các chính sách hỗ trợ về y tế cho người nghèo. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo về giáo dục, đào tạo. Bộ Nội vụ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp xã. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội…

d) Chỉ đạo các địa phương:

Sau hội nghị ở Trung ương, các tỉnh có Chương trình 135 đã mở hội nghị quán triệt nội dung Chương trình 135 giai đoạn II đến cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; Có trên 40 tỉnh đã ra Nghị quyết về thực hiện Chương trình 135 (Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai,...). Đồng thời bám sát nội dung văn bản của các Bộ, ngành, chủ động ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đến cuối năm 2008, 100% số tỉnh thuộc Chương trình đã ban hành đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình; 46/50 tỉnh ban hành tiêu chí phân bổ vốn theo hướng xã, thôn bản khó khăn hơn sẽ được hỗ trợ đầu tư vốn cao hơn, không chia đều bình quân.

Các văn bản hướng dẫn của địa phương đều đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, phân cấp, trao quyền cho cấp huyện, cấp xã trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện các hoạt động của Chương trình. Nhờ phân cấp, trao quyền mạnh cho cơ sở, nhiều địa phương đã lựa chọn được mô hình, phương thức thực hiện các dự án, chính sách của Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời đã phát huy được sức mạnh từ người dân và các tổ chức đoàn thể, xã hội dưới sự lãnh đạo của chính quyền địa phương.

3. Công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường

Chương trình 135 là chương trình đầu tiên xây dựng chiến lược truyền thông toàn diện, thể hiện mức độ quan tâm đến tuyên truyền, vận động đối với Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể và cộng đồng cùng cố gắng, nỗ lực trong công cuộc xoá đói giảm nghèo; tăng cường sự công khai, minh bạch, phát huy dân chủ cơ sở trong thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung, của Chương trình nói riêng.

Thông qua nhiều hình thức, Chương trình đã đa dạng hoá các kênh thông tin và truyền thông về nội dung Chương trình, như: Thông báo công khai về định mức đầu tư hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng tại trụ sở xã, các nơi đông người; qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV4), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5), các trang tin điện tử của Chương trình 135, trang tin điện tử Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước hoặc trên các tờ báo theo Quyết định 975, tờ dơi, áp phích,... Qua đó đã truyền tải thông tin về các hoạt động, kết quả, đối tượng hưởng lợi của Chương trình 135 đến cán bộ các cấp, các ngành, người dân và cộng đồng quốc tế, góp phần quan trọng trong đổi mới công tác quản lý, điều hành, huy động sự tham gia, đóng góp nguồn lực của xã hội, của cộng đồng quốc tế cho Chương trình; đồng thời phát huy được tính chủ động, sáng tạo của đồng bào khi tham gia Chương trình và đã trở thành công cụ quản lý, giám sát, phổ biến kiến thức mới trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình nhằm nâng cao tính hiệu quả và minh bạch.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

1. Xác định đối tượng đưa vào diện đầu tư của Chương trình

Hàng năm, đã chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương phối hợp với các địa phương rà soát xã, thôn ĐBKK và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Trong 4 năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 4 Quyết định phê duyệt các xã ĐBKK, các xã biên giới, xã ATK, và ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành 2 Quyết định phê duyệt các thôn, bản ĐBKK thuộc các xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II. Cụ thể qua các năm như sau:

| TT | Đối tượng đầu tư | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Dự kiến 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xã ĐBKK | 1.644 | 1.799 | 1.946 | 1.839 | 1.848 |
| - | NS TW đầu tư | 1.581 | 1.734 | 1.861 | 1.779 | 1.788 |
| - | NS ĐP đầu tư | 63 | 65 | 85 | 60 | 60 |
| 2 | Thôn ĐBKK | 0 | 0 | 3.149 | 3.149 | 3.274 |
| - | NS TW đầu tư | 0 | 0 | 3.015 | 3.015 | 3.132 |
| - | NS ĐP đầu tư | 0 | 0 | 134 | 134 | 142 |

Sở dĩ có biến động số lượng xã qua các năm, do: Năm 2006, một số tỉnh lúng túng, chậm hoàn thành phân định vùng dân tộc và miền núi theo trình độ phát triển nên nhiều xã chưa được đưa vào diện đầu tư của Chương trình. Từ năm 2007 đến 2009 cơ bản các xã đủ tiêu chí đã được đưa vào diện đầu tư; đồng thời rà soát bổ sung các xã mới tách địa giới hành chính theo các Nghị định của Chính phủ.

Sau 4 năm triển khai thực hiện đã xét, quyết định bổ sung vào diện đầu tư của Chương trình 314 xã; xét, quyết định cho 110 xã cơ bản hoàn thành mục tiêu, thoát khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

Đối với thôn, bản ĐBKK, theo quy định được đầu tư từ năm 2007. Tuy nhiên, việc xác định số lượng thôn ĐBKK được bố trí kinh phí giữa các Bộ, ngành Trung ương còn nhiều ý kiến khác nhau, phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến nên kéo dài đến đầu năm 2008 mới được phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện chương trình.

Nhìn chung việc đưa các xã, thôn bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II được bình xét theo tiêu chí từ cơ sở, đảm bảo công khai, thống nhất, do đó không xảy ra khiếu kiện, góp phần ổn định về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Phân bổ vốn thực hiện Chương trình:

- Đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho Chương trình:

Chương trình 135-II triển khai trong những năm chịu tác động của suy thoái kinh tế, lạm phát, thiên tai xảy ra nghiêm trọng, nhưng Chính phủ đã có quyết tâm cao bố trí vốn cho Chương trình, mức vốn  đầu tư cho xã được tăng dần: từ 860 triệu đồng/xã/năm (năm 2006 – 2007) lên 1.064 triệu đồng/xã/năm (năm 2008 – 2009) và lên 1.364 triệu đồng/xã/năm (năm 2010). Trong 5 năm, NSTW đã bố trí 14.025,25 tỷ đồng (chi tiết các tỉnh tại phụ lục II), bằng 108,5% so với kế hoạch vốn tại văn kiện Chương trình, chi tiết như sau:

| TT | Hợp phần | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | 1.672,99 | 1.509,36 | 3.867,33 | 3.279,56 | 3.696,02 | 14.025,25 |
| 1 | DA CSHT | 1.420,60 | 1.225,07 | 1880,6 | 1.812.6 | 2.307,2 | 8.646,07 |
| 2 | DA HT PTSX | 188,27 | 208,08 | 450,68 | 433,68 | 666,15 | 1.946,86 |
| 3 | DA đào tạo | 64,12 | 69,36 | 150,78 | 145,68 | 146,22 | 576,16 |
| 4 | CS Nâng cao đời sống |  |  | 1.259,76 | 637,23 | 9,70 | 1.906,67 |
| 5 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 112,0 | 114,19 | 145,36 | 371,55 |
| 6 | Hỗ trợ BCĐ |  | 6,85 | 13,58 | 11,22 | 13,03 | 44,68 |
| 7 | Dự phòng |  |  |  | 124,95 | 408,31 | 533,26 |

(chi tiết các tỉnh: Năm 2006 theo phụ lục III; năm 2007 theo phụ lục IV; năm 2008 theo phụ lục V; năm 2009 theo phụ lục VI; năm 2010 theo phụ lục VII)

- Huy động nguồn lực từ các tổ chức Quốc tế: 7 nhà tài trợ quốc tế đã cam kết hỗ trợ 450 triệu USD (tương đương 7.800 tỷ đồng) cho Chương trình 135 theo phương thức hỗ trợ ngân sách để tăng thêm kinh phí đầu tư hỗ trợ Chương trình 135. Đến nay, các nhà tài trợ đã chuyển được 300 triệu USD (tương đương 5.100 tỷ đồng) vào ngân sách Nhà nước để phân bổ vốn cho Chương trình 135 giai đoạn II theo định mức quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Kinh phí còn lại sẽ tiếp tục chuyển vào ngân sách nhà nước khi hoàn thành các hành động chính sách đã cam kết.

- Ngân sách địa phương: Mặc dù nhiều địa phương còn nghèo, ngân sách khó khăn nhưng trong 4 năm qua các địa phương đã bố trí thêm trên 635 tỷ đồng từ ngân sách địa phương cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn (khoảng 4,5% tổng vốn cho Chương trình), điển hình như các tỉnh Hoà Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng tàu, Khánh Hoà, Cà Mau...

- Huy động nguồn lực từ các cơ quan, cộng đồng hầu hết các địa phương đều phân công mỗi sở, ban ngành của tỉnh và mỗi phòng, ban của huyện giúp đỡ một xã tổ chức thực hiện Chương trình, đồng thời lồng ghép các chương trình để hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng, duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư phát triển sản xuất, giải quyết những khó khăn bức xúc về đời sống cho đồng bào.

- Huy động đóng góp của cộng đồng: Theo báo cáo của các địa phương, bình quân mức đóng góp của dân chiếm từ 10-15 % tổng mức đầu tư các công trình, dự án, điển hình là các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Yên bái, Bắc Giang, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Sóc Trăng, Bạc Liêu...; cá biệt có công trình cộng đồng đóng góp trên 50% giá trị công trình (một số công trình nhà sinh hoạt công đồng của Yên Bái); Người dân đóng góp chủ yếu bằng ngày công lao động, hiến đất xây dựng công trình, vật liệu khai thác tại chỗ,...

3. Kết quả thực hiện các dự án và chính sách của Chương trình:

Căn cứ ngân sách Trung ương giao hàng năm, các địa phương đã thực hiện phân bổ vốn đúng định mức, đối tượng, nội dung của Chương trình. Tính đến hết 31/12/2009, giá trị khối lượng hoàn thành bình quân/năm đạt 82,48% kinh phí được giao, riêng dự án cơ sở hạ tầng đạt trên 97%. Giải ngân vốn sau 4 năm thực hiện Chương trình là 7.982,52/10.204 tỷ đồng, đạt 78,23% kế hoạch vốn giao (chi tiết các tỉnh theo phụ lục I).

| Ngân sách | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tổng ngân sách phân bổ (tỷ đồng) | 1.672,99 | 1.509,36 | 3.867,33 | 3.279,56 | 10.329,24 |
| - Đã giao: | 1.672,99 | 1.509,36 | 3.867,33 | 3.154,61 | 10.204,28 |
| - Dự phòng: |  |  |  | 124,95 | 124,95 |
| 2. Giá trị thực hiện khối lượng hoàn thành (tỷ đồng) | 952,99 | 1.794,55 | 2.482,04 | 2.956,90 | 8.186,48 |
| 3. Giá trị giải ngân (tỷ đồng) | 952,99 | 1.794,55 | 2.482,04 | 2.752,94 | 7.982,52 |
| 4. Tỷ lệ giải ngân (%) | 56,96 | 118,90 | 64,18 | 87,27 | 78,23 |

(chi tiết các tỉnh: Năm 2006 theo phụ lục III; năm 2007 theo phụ lục IV; năm 2008 theo phụ lục V; năm 2009 theo phụ lục VI; năm 2010 theo phụ lục VII)

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân các nhiệm vụ Chương trình ở hầu hết các địa phương đều chậm so với kế hoạch, nguyên nhân do:

- Năm 2006: Tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 56.96% do: Ngân sách TW phân bổ vốn chậm (đầu năm chỉ phân bổ kinh phí cho DA CSHT và đào tạo; Dự án Hỗ trợ PTSX đến tháng 12/2006 các địa phương mới được phân bổ vốn). Do vậy các địa phương không kịp triển khai thực hiện phải chuyển vốn sang năm 2007. Ngoài ra, các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình chậm được ban hành (Thông tư 676 đến tháng 8/2006 mới được ban hành), nên các địa phương lúng túng, không có căn cứ triển khai thực hiện.

- Năm 2008: Sau khi triển khai thực hiện, một số nội dung trong các văn bản hướng dẫn và quy định của Trung ương chưa phù hợp với điều kiện thực tế, gây khó khăn cho các địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Cụ thể: cơ cấu vốn tại quyết định 1445 của Thủ tướng Chính phủ quy định vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp không phù hợp. Văn bản hướng dẫn dự án hỗ trợ PTSX của Bộ NN-PTNT (thông tư 01 và thông tư 79) hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng, một số quy định khó thực hiện (ví dụ như đơn vị tư vấn phải có tư cách pháp nhân; phê duyệt dự án do Sở NN-PTNT thực hiện nên không kịp thời…).

Cụ thể, thực hiện các dự án thành phần như sau:

a) Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất

Theo kế hoạch 5 năm (2006 – 2010), dự án hỗ trợ sản xuất cho 1,6 triệu hộ nông dân (trong đó hộ nghèo 1,3 triệu hộ) và xây dựng trên 4.500 mô hình sản xuất, nhu cầu vốn khoảng 4.080 tỷ đồng. Kết quả từ 2006 - 2010, đã bố trí được 2.301,3 triệu đồng, đạt 56,4% nhu cầu kế hoạch, trong đó NSTW 1.946,86 tỷ đồng (bằng 87,4% văn kiện), NSĐP 355 tỷ đồng. Từ năm 2006 - 2009, ngân sách TW bố trí 1.280,71 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1.534.281 hộ đạt 96% KH, với 4.088 tấn giống mới cây lương thực, 493 triệu cây công nghiệp, cây đặc sản và cây lâm nghiệp, 119.437 con gia súc, 113.699 tấn phân bón hóa học, 4.125 mô hình phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, 42.632 máy móc phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm, 264.519 lượt người được tập huấn KNKL...

Quá trình thực hiện Dự án đã được lồng ghép một số chương trình, chính sách khác trên địa bàn (như: chương trình khuyến nông, khuyến lâm trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, vốn vay...) đến nay có 100% xã, thôn bản thuộc diện hỗ trợ của Chương trình 135 được tiếp cận với giống cây trồng vật nuôi mới, trên 50% hộ nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức KNKL, kinh nghiệm sản xuất. Sau hỗ trợ, nhận thức và tập quán sản xuất của đồng bào có nhiều chuyển biến rõ nét, nhiều nơi từ chỗ sản xuất mang tính tự cung, tự cấp đã chuyển sang sản xuất hàng hóa, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, kỹ năng và tập quán sản xuất mới với những giống cây trồng vật nuôi năng xuất cao, chất lượng tốt đang từng bước thay thế tập quán sản xuất lạc hậu của đồng bào; nhiều dịch vụ xã hội (thông tin, tín dụng, thị trường,...) đã đến được với người dân. Tuy nhiên, do số lượt hộ nông dân nghèo cần hỗ trợ khá lớn, nguồn vốn có hạn, đồng thời các địa phương chưa chỉ đạo, lồng ghép tốt các nguồn lực khác (như vốn vay tín dụng ưu đãi, vốn theo QĐ 32...) nên chưa tập trung nguồn lực đủ lớn để đầu tư, phát triển sản xuất đảm bảo tính bền vững.

Tỷ lệ giải ngân của hợp phần Hỗ trợ phát triển sản xuất trong 4 năm là 1.027,89/1.280,71 tỷ đồng, đạt 80,25% vốn giao. Nguyên nhân giải ngân chậm

- Việc ban hành các văn bản hướng dẫn chậm, cơ cấu vốn còn bất hợp lý, không phù hợp thực tế. Cơ chế giải ngân vốn đầu tư phát triển rất không phù hợp với đối tượng nghèo như: phải có dự án được lập bởi cơ quan có tư cách pháp nhân, được phê duyệt của UBND huyện, thanh toán phải có hoá đơn đỏ.v.v. Bên cạnh đó nhiều tỉnh ít quan tâm chỉ đạo, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, thường chờ chỉ đạo của cấp trên. Tuy nhiên, đến đầu năm 2009 đã sửa đổi một số văn bản và khắc phục những hạn chế trên.

- Kế hoạch vốn giao không phù hợp thời vụ sản xuất nông nghiệp, thủ tục giải ngân phức tạp dẫn đến lỡ vụ sản xuất, khó hoàn thành kế hoạch và hiệu quả đầu tư chưa cao.

- Đội ngũ cán bộ khuyến nông rất thiếu và yếu. Nên kết quả thực hiện công tác này còn hạn chế. Như thế không chỉ khó khăn cho thực hiện dự án trước mắt mà còn lâu dài.

- Một số tỉnh chưa có biện pháp hỗ trợ tích cực cho xã để có đủ điều kiện làm chủ đầu tư theo hướng dẫn của Trung ương hoặc chậm giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp chủ trì chỉ đạo hợp phần Hỗ trợ phát triển sản xuất.

b) Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng

* Giai đoạn 2006 - 2010, các địa phương dự kiến xây dựng 23.700 công trình hạ tầng cơ sở tại các xã, thôn bản ĐBKK; tổng nhu cầu vốn 22.957 tỷ đồng. Trong đó:

- Đường giao thông thôn bản 7.560 công trình (chiếm 31,9%);

- Thủy lợi 5.546 công trình (chiếm 23,4%);

- Trường lớp học 3.532 công trình (chiếm 14,9%);

- Nước SH 2.298 công trình (chiếm 9,7%); điện 1.730 công trình (chiếm 7,3%), chợ 1.114 công trình (chiếm 4,7%), trạm y tế 925 công trình (chiếm 3,2%), nhà sinh hoạt cộng đồng 995 công trình (chiếm 4,2%).

* Kết quả năm 2006 - 2009 đã triển khai đầu tư xây dựng 12.646 công trình đạt 53,4% so với kế hoạch, với số vốn đã thực hiện 7.892,52 tỷ đồng; trong đó: Đường giao thông 3.375 công trình (đạt 44,6% so với nhu cầu), thủy lợi 2.393 công trình (đạt 43,1% so với nhu cầu), trường học 2.478 công trình (đạt 70,2% so với nhu cầu), nước SH 1.573 công trình (đạt 68,45% so với nhu cầu), điện 995 công trình (đạt 57,5% so với nhu cầu), chợ 367 công trình (đạt 32,9% so với nhu cầu), trạm y tế 489 công trình (đạt 52,86% so với nhu cầu), nhà sinh hoạt cộng đồng 976 công trình (đạt 98,1% so với nhu cầu).

* Đến 31/12/2009 đã có 10.242 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, trong đó giao thông 2.925 công trình, trường học 2.113 công trình, thủy lợi 1.987 công trình, trạm y tế 436 công trình, nhà sinh hoạt cộng đồng 945 công trình...

* Nhìn chung, đa số các tỉnh đều rà soát, bổ sung quy hoạch cơ sở hạ tầng làm cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư hàng năm. Khi triển khai xây dựng công trình, cộng đồng thôn bản được tham gia từ khâu lập kế hoạch, lựa chọn công trình xếp thứ tự ưu tiên, ra quyết định, thực hiện và giám sát thực hiện xây dựng công trình đến nhận bàn giao, quản lý, khai thác công trình hoàn thành nên các công trình được đầu tư xây dựng cơ bản hợp lý và gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Chất lượng công trình đảm bảo theo thiết kế, khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên,  một số tỉnh đầu tư còn dàn trải, kéo dài thời gian, một số công trình chậm hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho xã, thôn bản quản lý, như Kon Tum, Trà Vinh, Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Nam.

* Về Duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư: Từ năm 2008, ngân sách TW đã bố trí vốn bằng 6,3% kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các địa phương thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng sau đầu tư. Đa số các địa phương triển khai thực hiện khá tốt, có khoảng 5 - 7% công trình sau đầu tư được duy tu, bảo dưỡng, góp phần nâng cao tính bền vững công trình.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nêu trên, nhưng thực tế trên địa bàn xã, thôn bản ĐBKK có quá nhiều công trình cần phải đầu tư, nhu cầu nguồn vốn lớn trong khi đó nguồn vốn hàng năm có hạn, do vậy để đầu tư được nhiều công trình các địa phương thường thiết kế công trình với quy mô nhỏ, chưa đạt chuẩn kỹ thuật, công nghệ thi công thấp nên năng lực phục vụ hạn chế, dễ xuống cấp, hư hỏng. Bên cạnh đó, các tỉnh chưa chủ động xây dựng văn bản quy định cụ thể về duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư, nên cơ sở không có căn cứ thực hiện, giải ngân chậm (đạt 18,3%).

c) Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng:

Ủy ban Dân tộc đã hướng dẫn các địa phương về kế hoạch, nội dung, đối tượng, hình thức đào tạo và biên soạn bộ tài liệu khung đào tạo Chương trình 135 làm cơ sở để địa phương cụ thể hóa nội dung đào tạo cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Các địa phương đã rà soát, xác định 4.350 cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện; 218.394 cán bộ cấp xã, thôn bản; 386.980 lượt người dân cần đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn 2006 - 2010; với nhu cầu kế hoạch vốn 750 tỷ đồng.

Đến hết năm 2009, ngân sách TW đã bố trí 429,94 tỷ đồng; Uỷ ban Dân tộc đã tập huấn cho 3.500 lượt cán bộ từ tỉnh đến huyện tham gia quản lý, chỉ đạo Chương trình 135; các địa phương đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý hành chính, kinh tế, quản lý dự án, giám sát các dự án của chương trình cho 178.000 lượt cán bộ xã, thôn, bản; đào tạo, tập huấn cho 279.793 lượt người dân về các nội dung của Chương trình 135, về tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng, kiến thức phát triển kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ dạy nghề cho thanh niên người dân tộc thiểu số. Qua đào tạo, bồi dưỡng đã nâng cao một bước về trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia quản lý và thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cơ sở, đặc biệt đã có 65,7% số xã làm chủ đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng, trên 84% số xã làm chủ đầu tư dự án phát triển sản xuất; trình độ dân trí được nâng lên, người dân hiểu rõ hơn chính sách của Đảng, nhà nước và nội dung Chương trình 135, tích tham gia thực hiện và giám sát các hoạt động của Chương trình với chất lượng ngày càng cao hơn.

d) Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật

- Về hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học:

Năm 2007 - 2009, Ngân sách Trung ương đã bố trí 1.896,92 tỷ đồng, hỗ trợ kinh phí cho 926.326 lượt cháu đi học mẫu giáo, học sinh phổ thông con hộ nghèo học bán trú. Kinh phí đã giải ngân là 452,97 tỷ đồng, đạt 23,9% kế hoạch vốn đã giao. Năm học 2009 - 2010 và 2010-2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg mở rộng đối tượng thụ hưởng đối với tất cả học sinh là con hộ nghèo, do đó các Bộ, ngành đã rà soát, tính toán lại nguồn vốn để bổ sung cho các địa phương, đảm bảo cho tất cả học sinh con hộ nghèo đều được hỗ trợ.

Qua thực hiện chính sách, học sinh trong độ tuổi đến trường tăng lên, từng bước hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, việc giải ngân rất chậm, do khi xác định đối tượng, xây dựng kế hoạch các địa phương thực hiện chậm, thiếu chính xác nên phải rà soát lại nhiều lần. Một số địa phương được giao kinh phí theo đúng đề xuất của địa phương, song không giải ngân hết do xác định đối tượng không chính xác. Cụ thể hết năm 2009 chỉ có 18/50 tỉnh giải ngân 100% kinh phí giao, các tỉnh còn lại phải chuyển năm 2010, thậm chí có một vài tỉnh dự kiến phải thu hồi, trả lại ngân sách do không sử dụng hết kinh phí được giao như: Bình Phước, Thừa thiên Huế và Bình Thuận.

- Về trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật:

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, đến nay đã thành lập được 1.570 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II bằng các nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình và từ Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam. Các Câu lạc bộ đã tổ chức các đợt sinh hoạt, nội dung sinh hoạt là các chuyên đề pháp luật thiết thực liên quan đến đời sống nhân dân như: Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Khiếu nại, tố cáo… Thông qua các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ, những vướng mắc pháp luật cho người dân được tư vấn pháp luật, ngay tại cơ sở; các Câu lạc bộ đang ngày càng trở thành chỗ dựa về mặt pháp luật cho nhân dân, giúp họ nâng cao hiểu biết pháp luật, tự tin trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm và thực hiện dân chủ cơ sở, ổn định trật tự xã hội.

Việc cung cấp tài liệu pháp luật, thông tin pháp luật miễn phí cho các xã thuộc Chương trình 135 giúp người dân biết về quyền của mình, các chính sách ưu đãi của Nhà nước và địa chỉ cơ quan có thẩm quyền, giảm bớt khiếu kiện và bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, đặc biệt tham gia bảo vệ đất và rừng đầu nguồn, phòng chống tội phạm…. Đến nay, các Trung tâm đã đặt gần 12.000 bảng và hộp tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở UBND xã, các cơ quan tiến hành tố tụng; in ấn và cấp phát trên 2.000.000 tờ gấp pháp luật bằng tiếng dân tộc cho nhân dân (13 thứ tiếng); in, sao hơn 16.000 băng catset bằng tiếng dân tộc phát miễn phí cho người nghèo, người dân tộc thiểu số.

- Riêng hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi trường, do nhiều địa phương chậm trễ trong việc xác định đối tượng nên cuối năm 2009 trung ương mới giao vốn cho địa phương thực hiện.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II:

- Những kết quả đã đạt được:

- Chương trình 135 giai đoạn II  là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Chương trình không chỉ là xoá đói giảm nghèo, mà còn là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn. Chương trình đã đi vào cuộc sống, đã phát huy được sự sáng tạo, ý chí, nguồn lực của người dân toàn xã hội, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn vùng dân tộc, miền núi đặc biệt khó khăn; đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh; trình độ dân trí được nâng lên, tập quán và kỹ thuật sản xuất của đồng bào dân tộc có sự chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hoá; tỷ lệ thôn, bản có điện, đường, lớp học, nhà văn hoá, công trình thuỷ lợi tăng lên; đội ngũ cán bộ cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng năng lực quản lý, điều hành phát triển ở địa phương, nhất là cấp ủy, chính quyền cơ sở; được tăng cường, an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội được giữ vững.

- Được Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương đồng thuận, quan tâm chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao. Trong điều kiện ảnh hưởng suy thoái kinh tế, lạm phát, ngân sách khó khăn nhưng Chính phủ đã thể hiện quyết tâm cao đối với Chương trình. Đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ đầu tư, giải quyết những vấn đề bức xúc nhất, đảm bảo ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân đối với địa bàn các xã, thôn bản thuộc Chương trình.

Chương trình đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý, chỉ đạo cũng như triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả, nhất là cơ chế quản lý, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình đã kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế và giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại địa phương.

Chương trình cũng được cộng đồng quốc tế, nhất là các nhà tài trợ ngân sách cho Chương trình (Ngân hàng Thế giới, Phần Lan, Irelan, AusAid, EC, UNDP...) quan tâm, đánh giá là Chương trình giảm nghèo toàn diện nhất, hợp lòng dân nhất, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, ít thất thoát nhất, hiệu quả nhất được nhân dân cả nước đồng thuận, và đã được nhiều Chính phủ, tổ chức quốc tế đến tham quan, học tập và chia sẻ kinh nghiệm.

- Thực hiện có hiệu quả nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và kết hợp với công tác truyền thông trong quản lý và thực hiện Chương trình đây là một Chương trình thu hút được sự tham gia sâu rộng nhất của người dân trong quá trình lập kế hoạch, ra quyết định, thực hiện và giám sát thực hiện các nội dung của Chương trình (theo kết quả kiểm toán có trên 98,13% số hộ biết CT135; 87,7% hộ được tham gia; 95,9% hộ hài lòng). Với nỗ lực tăng cường công tác truyền thông đã trở thành kênh giám sát có hiệu quả từ cộng đồng, đặc biệt là người hưởng lợi; đồng thời qua truyền thông đã nâng cao năng lực cán bộ và sự hiểu biết của cộng đồng về chính sách của Đảng, Nhà nước và mục tiêu, phạm vi, nguồn vốn, nội dung của Chương trình 135.

- Cơ chế quản lý có nhiều bước tiến mới, đặc biệt là cơ chế tài chính minh bạch, rõ ràng, có xác nhận đối chiếu giữa Chủ đầu tư với cơ quan Kho bạc Nhà nước theo quy định. Đồng thời công khai, dân chủ có sự giám sát của cộng đồng nên các công trình, dự án đầu tư đúng mục đích, hiệu quả đáp ứng các nhu cầu thiết thực của nhân dân, tăng cường năng lực quản lý của cán bộ chính quyền cơ sở và cán bộ thôn, bản. Cơ chế phân bổ nguồn lực từ trung ương cho Chương trình đảm bảo công khai, minh bạch từ trung ương đến các cấp chính quyền địa phương cả về phạm vi, đối tượng, mức đầu tư. Về phía địa phương, cơ chế phân bổ nguồn lực cho các xã đã thể hiện sự minh bạch trên cơ sở các tiêu chí như: tỷ lệ hộ nghèo, quy mô diện tích, mức độ khó khăn đặc thù... để phù hợp thực tế, không phân bổ bình quân như giai đoạn I.

Với nỗ lực tăng cường sự công khai minh bạch, quản lý chặt chẽ và đã được Kiểm toán Nhà nước xác định có số tiền chi sai mục tiêu ít nhất trong các chương trình đã được kiểm toán (bằng 0,05 % tổng vốn đầu tư).

- Chương trình phân cấp, trao quyền mạnh cho cơ sở đến thời điểm này, có 65,7% xã làm chủ đầu tư dự án cơ sở hạ tầng và trên 84% xã làm chủ đầu tư dự án phát triển sản xuất, năm 2010 tiếp tục đẩy mạnh phân cấp để cơ sở phát huy vai trò và chủ động thực hiện Chương trình.

- Trình độ, năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ huyện, xã, thôn bản đã được nâng cao một bước thông qua việc đào tạo, tập huấn, trực tiếp quản lý, triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình. Nhận thức của cộng đồng và người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế hộ giai đình, xoá đói giảm nghèo thông qua công tác tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát.

- Các mục tiêu Chương trình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức:

+ 100% người dân có nhu cầu trợ giúp pháp lý được trợ giúp miễn phí.

- Các mục tiêu Chương trình chưa đạt, cần tiếp tục phấn đấu trong năm cuối của Chương trình 135:

* Các mục tiêu dự kiến sẽ đạt vào cuối năm 2010, gồm:

+ Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47% đầu năm 2006 xuống còn 31,2%  năm 2009 (giảm khoảng 205 ngàn hộ). (Mục tiêu năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 30%).

+ Tỷ lệ hộ đạt mức thu nhập bình quân đầu người 3,5 triệu đồng/năm là 67,5% (mục tiêu năm 2010 đạt trên 70%).

+ Cơ bản các xã có trên 90% học sinh tiểu học trong độ tuổi đến trường tăng 12,54% (mục tiêu 95%).

* Các mục tiêu khó có thể đạt khi kết thúc Chương trình do thời gian còn lại chỉ còn 1 năm, vốn đầu tư thấp, trong khi đó nhu cầu của các xã nhiều, bao gồm:

+ Xã có đường giao thông cho xe cơ giới (xe máy trở lên) từ trung tâm xã đến thôn, bản đạt 75,2% (mục tiêu 80%).

+ Xã có công trình thủy lợi nhỏ bảo đảm năng lực phục vụ sản xuất từ 53,7% lên 67,5% tăng 13,3% (mục tiêu là 80%).

+ Xã có đủ trường trường, lớp tiểu học kiên cố đạt 83,6%, tăng 14,6%, xã có trường THCS kiên cố 94,7% (mục tiêu là 100%).

+ Xã có trạm y tế đạt 100%, tăng 9% so với đầu Chương trình, tuy nhiên, mới chỉ có 41,2% số trạm y tế đạt chuẩn quốc gia (mục tiêu là 100%).

+ Xã có điện tăng từ 84,6% lên 91,8% (tăng 7,2%), với 73,8% số thôn bản có điện (mục tiêu 80% số hộ được sử dụng điện).

+ Số hộ có đủ nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 67,8%, tăng 14,1% (mục tiêu là 80%).

2. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân

a) Những tồn tại hạn chế:

- Năm 2006 văn bản quản lý, hướng dẫn về cơ chế thực hiện Chương trình ở cấp Trung ương ban hành chưa kịp thời, một số nội dung khó thực hiện (Thông tư liên tịch 676 ban hành chậm; một số nội dung của văn bản hướng dẫn hỗ trợ phát triển sản xuất chưa phù hợp phải sửa đổi nhiều lần; cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho dự án phát triển sản xuất chưa hợp lý); trung ương bố trí vốn cho địa phương nhiều lần trong năm. Tuy nhiên, từ năm thứ 2 đã kịp thời sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho địa phương.

- Công tác chỉ đạo, điều hành tại một số địa phương có lúc, có việc chưa thực sự sâu sát, quyết liệt (Ban chỉ đạo chậm được kiện toàn; nhiều đầu mối quản lý Chương trình; chưa mạnh dạn phân cấp cho cấp xã quản lý; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao).

- Các nhiệm vụ của Chương trình chưa được triển khai đồng bộ, như dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đến cuối năm 2006 mới được bố trí vốn để thực hiện; hỗ trợ hoạt động văn hóa, pháp lý năm 2008 mới bố trí vốn, hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường năm 2009 mới bố trí vốn thực hiện. Thôn, bản đặc biệt khó khăn của xã khu vực II thực hiện hỗ trợ đầu tư chậm so với thời gian quy định 1 năm. Chiến lược truyền thông tuy được phê duyệt, song chỉ được bố trí kinh phí rất nhỏ ở các cơ quan Trung ương (10 tỷ đồng, bằng 0.001% tổng ngân sách thực hiện chương trình); tại các địa phương không được ngân sách TW hỗ trợ, do vậy công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở còn hạn chế, nhất là ở cấp xã, thôn, bản và cộng đồng.

- Thời gian đầu nhiều địa phương còn lúng túng trong thực hiện, nên kết quả cả về khối lượng và giải ngân vốn đạt thấp so với kế hoạch; một số mô hình sản xuất chưa hiệu quả, mức hỗ trợ thấp, còn manh mún mang nặng tính trợ cấp, chưa đi kèm với các hoạt động khác (giải quyết thiếu đất sản xuất, định canh định cư, dịch vụ sản xuất), chưa thực sự là đầu tư phát triển nên chưa đảm bảo tính bền vững; công trình hạ tầng cấp thôn bản thường quy mô nhỏ chưa chuẩn hóa và kiên cố hóa nên chất lượng thấp, nhất là đường giao thông thôn bản; việc tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân còn hạn chế; có trường học xảy ra tiêu cực trong cấp phát tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo; có địa phương sử dụng kinh phí sai đối tượng.

- Công tác truyền thông, tuyên truyền nội dung Chương trình cho cộng đồng một số địa phương chưa chú trọng. Nguyên tắc “xã có công trình, dân có việc làm tăng thêm thu nhập từ việc tham gia lao động xây dựng công trình” kết quả còn hạn chế, hầu hết công trình giao cho nhà thầu thực hiện. Nguyên tắc dân chủ, công khai có nơi còn hình thức, chất lượng tham gia của người dân chưa cao.

- Huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương, cộng đồng, doanh nghiệp cho Chương trình đạt thấp so với kế hoạch, bởi: những địa phương có nhiều xã, thôn bản thuộc Chương trình 135 đều là tỉnh nghèo, ngân sách khó khăn; người dân đóng góp chủ yếu là ngày công lao động, hiến đất; các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế bị ảnh hưởng lớn của suy thoái kinh tế. Một số địa phương phân bổ nguồn lực cho xã, thôn bản chưa xuất phát từ điều kiện khó khăn, còn chia đều bình quân.

- Việc lồng ghép Chương trình 135 với các chương trình, dự án khác trên cùng địa bàn còn bất cập, chưa tạo điều kiện thuận lợi để triển khai lồng ghép, do mỗi chương trình, dự án có mục tiêu, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính khác nhau và cơ quan chủ trì riêng.

- So với mục tiêu của Chương trình, một số mục tiêu khó có khả năng đạt vào năm 2010, nhất là đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt,... Một số chỉ tiêu có thể đạt, song chưa đảm bảo tính bền vững: Cụ thể như: tỷ lệ hộ nghèo của xã, thôn bản thuộc diện đầu tư Chương trình giảm nhanh, nhưng tỷ lệ hộ cận nghèo khá lớn, nếu thực hiện theo chuẩn nghèo mới hoặc bị ảnh hưởng thiên tai, mất mùa thì tỷ lệ hộ nghèo vùng này sẽ trở lại rất cao.

- Chế độ thông tin, báo cáo ở địa phương thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời và thống nhất theo quy định, nên khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Những tồn tại, yếu kém trong thực hiện Chương trình đã được các Bộ, ngành kịp thời điều chỉnh, bổ sung và tùy theo từng lĩnh vực, thẩm quyền các địa phương đã từng bước khắc phục, đặc biệt là sau Hội nghị của Chính phủ sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình, các địa phương đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

b) Nguyên nhân:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Việc thực hiện Chương trình 135 được triển khai ở vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa; địa hình hiểm trở, chia cắt phức tạp; trong những năm qua thường  xảy ra rét đậm, rét hại, bão, lũ nghiêm trọng trên phần lớn địa bàn các xã thuộc Chương trình.

+ Tác động tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế thế giới và tình hình lạm phát, suy giảm kinh tế, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của nước ta.

+ Điều kiện kinh tế - xã hội các xã, thôn bản thuộc diện đầu tư Chương trình 135 có xuất phát điểm thấp, trình độ dân trí hạn chế; đội ngũ cán bộ cơ sở vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chuyên môn nghiệp vụ.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Công tác chỉ đạo, điều hành Chương trình mang tính chất liên ngành dẫn đến việc phối hợp, thống nhất cơ chế quản lý thực hiện gặp khó khăn, nhất là ban hành Thông tư liên tịch và các văn bản hướng dẫn thực hiện phải xin ý kiến nhiều bộ, ngành nên thường kéo dài thời gian.

+ Chương trình đưa ra mục tiêu phấn đấu quá cao, quá nhiều chỉ tiêu cần đạt được. Tuy nhiên, định mức vốn cho xã, thôn bản quá thấp, chưa cân đối với mục tiêu và chưa đáp ứng nhu cầu thực tế (theo điều tra cơ bản năm 2006, nhu cầu hỗ trợ đầu tư mỗi xã trên dưới 20 tỷ đồng; mỗi thôn bản từ 3- 5 tỷ đồng).

+ Công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số địa phương có lúc, có nhiệm vụ chưa thực sự quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình chưa được tiến hành thường xuyên, chất lượng chưa cao. Hiệu quả hoạt động của Ban Giám sát xã còn hạn chế.

+ Còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại chưa thực sự nắm bắt cơ hội để vươn lên của một bộ phận cán bộ cấp huyện, cấp xã và một bộ phận trong nhân dân, cộng đồng.

+ Năm 2008, thực hiện Nghị định 14/2008/NĐ-CP ở cấp huyện không còn phòng chuyên trách làm công tác dân tộc - bộ phận thường trực Chương trình 135 cấp huyện làm ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện Chương trình.

V. QUẢN LÝ, LỒNG GHÉP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ ĐBKK:

- Giai đoạn 2006 - 2010, trên địa bàn các xã 135 có khoảng 20 nhóm chính sách đang được triển khai thực hiện liên quan đến xoá đói, giảm nghèo, với nội dung phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân. Do vậy, ngay từ khi triển khai thực hiện Chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất và thành lập 1 ban chỉ đạo (Ban chỉ đạo các chương trình giảm nghèo). Ở Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo do Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng Ban, thành viên Ban chỉ đạo là các Bộ, ngành liên quan. Ở địa phương, Trưởng ban chỉ đạo là đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh (cấp tỉnh), huyện (cấp huyện), thành viên gồm các Sở, ban ngành liên quan, nên trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đã thống nhất và lồng ghép được các chương trình, dự án ngay từ khâu chỉ đạo lập kế hoạch, phân bổ vốn và tổ chức thực hiện. Tại các văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình đã hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm, trong đó giao cho các địa phương lồng ghép nguồn lực đầu tư giữa chương trình 135 với các chương trình khác trên địa bàn ngay từ khâu lập kế hoạch, phân bổ ngân sách đến tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, mỗi chương trình, dự án đều có cơ chế quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện và các quy định riêng, do vậy gây lúng túng cho địa phương, đặc biệt là cấp trực tiếp triển khai thực hiện (cấp huyện, xã).

- Về kinh phí, tổng vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia và Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng từ năm 2006 đến năm 2010 là 6.405,741 tỷ đồng, trong đó kinh phí phân bổ cho các Chương trình thuộc địa bàn các địa phương có xã 135 là 4.214,142 tỷ đồng bằng 65,78% tổng kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (năm 2006: 693,322 tỷ, năm 2007: 950,621 tỷ, năm 2008: 1.095,336 tỷ, năm 2009: 1.474,863 tỷ đồng). Chia ra các Chương trình mục tiêu như sau:

+ Chương trình giảm nghèo215,889 tỷ đồng;

+ Chương trình việc làm  17,332 tỷ đồng;

+ Chương trình phòng chống ma tuý  59,191 tỷ đồng;

+ Chương trình phòng chống tội phạm  28,077 tỷ đồng;

+ Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình264,830 tỷ đồng;

+ Chương trình Y tế 291,252 tỷ đồng;

+ Chương trình văn hoá 178,073 tỷ đồng;

+ Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm   24,964 tỷ đồng;

+ Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường 484.038 tỷ đồng;

+ Chương trình giáo dục và đào tạo 1.917,919 tỷ đồng;

+ Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 733,575 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, chính sách có liên quan trực tiếp đến xoá đói giảm nghèo trên địa bàn xã ĐBKK:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2006 – 2010:

Chương trình giảm nghèo đã được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là các cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đầu tư cơ sở hạ tầng, vay vốn phát triển sản xuất, dạy nghề cho người nghèo, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, văn hóa giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt... tạo tiền đề cơ bản để đại bộ phận hộ nghèo cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo.

Trong 4 năm, Chương trình được bố trí 215,89 tỷ đồng và hỗ trợ cho 5 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi với mức vay bình quân khoảng 7-8 triệu đồng/lượt/hộ; triển khai 30.000 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật; xây dựng 8.500 mô hình trình diễn và hội nghị đầu bờ với 3 triệu lượt người nghèo tham dự; 120 ngàn lao động nghèo được đào tạo nghề miễn phí, trong đó khoảng trên 60% lao động sau đào tạo có việc làm; 52 triệu lượt người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 8 triệu lượt học sinh nghèo được miễn giảm học phí; 2,8 triệu lượt học sinh nghèo được hỗ trợ vở viết, sách giáo khoa; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 140 ngàn lượt cán bộ giảm nghèo cơ sở; đầu tư 2.000 công trình tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo; có khoảng 400 ngàn hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở và đến nay đã có 17 tỉnh, thành phố, 306 quận, huyện và 5.931 xã, phường, thị trấn được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao “Bằng ghi công” hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát cho người nghèo.

Tuy nhiên, trong những năm qua, ngân sách bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo còn thấp, chưa đạt kế hoạch. Ngân sách nhà nước đã bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo trong 4 năm 2006-2009 bằng 55,58% so với kế hoạch 5 năm, nếu tính cả ngân sách 2010 dự kiến bố trí 398 tỷ đồng, tổng kinh phí cho chương trình 5 năm là bằng 76,7% kế hoạch 5 năm.

2. Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo:

Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP đối với 62 huyện nghèo từ năm 2009 - 2020, năm 2009 - 2010 Chính phủ đã bố trí 3.103 tỷ đồng. Các huyện nghèo đã tổ chức khởi công xây dựng 52.321/77.311 căn nhà (đạt 67,7% KH); đã có 66.176 ha rừng được giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ cho hộ nghèo; khoảng 2.400 lao động ở các huyện nghèo đã đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, có 1.800 người đã trúng sơ tuyển đang được các doanh nghiệp phối hợp với địa phương tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng, trong đó đang làm thủ tục cho hơn 1.500 người. Đến nay đã có 293 lao động xuất cảnh.

3. Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số đời sống khó khăn theo Quyết định 134/2004/QĐ-TTg: Trong 4 năm thực hiện (2004-2008) Quyết định 134, Chính phủ đã bố trí 4.473,9 tỷ đồng, Chương trình đã hỗ trợ 373.400 nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, đạt 111% kế hoạch; 1.552 ha đất ở cho 71.713 hộ, đạt 82% kế hoạch; 27.763 ha đất sản xuất cho 83.563 hộ, đạt 48% kế hoạch.

Tại Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo đến năm 2010. Ngày 12/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1592/2009/QĐ-TTg hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn với tổng kinh phí là 5.828 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư, hỗ trợ: 3.508 tỷ đồng và vốn vay: 2.320 tỷ đồng.

Ngày 09/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã banh hành Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg về hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long được thụ hưởng chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm giai đoạn 2008-2010 với nhu cầu vốn trên 1.629 tỷ đồng. Năm 2009 - 2010 Chính phủ đã bố trí 400 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp và 500 tỷ đồng cho đồng bào vay.

Hiện nay, các Bộ ngành liên quan đang tích cực chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện và hoàn thành trong năm 2010.

4. Chính sách hỗ trợ đồng bào định canh định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg: Mục tiêu của chính sách là hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số có nơi ở ổn định, phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ gìn an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian thực hiện từ năm 2008 - 2012 trên địa bàn 350 xã thuộc Chương trình 135 của 35 tỉnh, tổng nhu cầu vốn 2.717 tỷ đồng, năm 2008 - 2010 Chính phủ đã bố trí trên 573 tỷ đồng, đạt 21,08% KH vốn.

Đến nay đã giải ngân được 540 tỷ đồng, đạt 94,2% vốn giao và đạt 19,9% nhu cầu vốn đã được phê duyệt. Theo báo cáo của các địa phương, đến nay chưa có dự án ĐCĐC tập trung hoàn thành để đưa dân về ở. Các dự án mới thực hiện được từ 2 đến 3 hạng mục công trình như: giao thông, thuỷ lợi nhỏ, khai hoang, nước sinh hoạt, điện... Các dự án còn dở dang do thiếu vốn, phải chờ vốn cấp năm sau. Nhiều tỉnh lập dự án chậm, một số tỉnh số liệu báo cáo thay đổi và phải chỉnh sửa nhiều lần như: Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Phước...

Theo đánh giá của các địa phương, chính sách định canh, định cư đã góp phần làm giảm tình trạng tranh chấp đất đai do bộ phận dân du canh, du cư, có tác dụng lớn trong việc ngăn chặn nạn phá rừng, hạn chế thiên tai lũ lụt... Tuy nhiên, vốn Trung ương cấp quá thấp và địa phương giao kế hoạch vốn còn bố trí dàn trải. Định mức hỗ trợ được quy định từ năm 2007 thấp, đến nay trượt giá và lạm phát cao đã không còn phù hợp với thực tế. Một số dự án phải chỉnh sửa, thẩm định và phê duyệt lại, mất khá nhiều thời gian để làm các thủ tục đầu tư. Một số hộ ĐCĐC chưa thực sự chủ động để vươn lên thoát nghèo, còn tư tưởng ỷ lại vào nhà nước...

5. Chính sách cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển sản xuất với lãi suất 0% trong thời hạn 5 năm theo Quyết định 32/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg: Giai đoạn 2007-2010 có 275.365 hộ thuộc đối tượng vay vốn (100% hộ dân tộc thiểu số ĐBKK đều ở xã, thôn bản thuộc CT135), với nhu cầu kinh phí 1.376,8 tỷ đồng, đến 31/12/2009 ngân sách TW đã bố trí 376,929 tỷ đồng đạt 27,4% KH, với 77.365 hộ được vay để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện đời sống.

Tính đến nay 100% kinh phí được phân bổ đã được ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai cho vay trên địa bàn 45 tỉnh và đạt 100% kế hoạch giao.

Nhìn chung các địa phương đã triển khai thực hiện chính sách tương đối kịp thời, đã có sự phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức chính trị xã hội ở các cấp trong chỉ đạo thực hiện chính sách. Việc thực hiện theo quy trình hướng dẫn, đảm bảo đúng đối tượng. Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn tại các địa phương đều sử nguồn vốn đúng mục đích, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực.

6. Chương trình trung tâm cụm xã: Năm 2009 - 2010 tiếp tục hoàn thiện 290 trung tâm cụm xã dở dang và xây dựng mới 35 trung tâm cụm xã ở vùng cao, biên giới, với tổng nhu cầu vốn 1.368 tỷ đồng. Năm 2009 Chính phủ đã bố trí 600 tỷ đồng, các địa phương đã xây dựng hoàn thiện được 117 trung tâm, với 342 công trình hạ tầng.

7. Chính sách trợ giá, trợ cước vùng dân tộc và miền núi: Trong giai đoạn 2006-2019, đã bố trí 1.291,5 tỷ đồng để thực hiện trợ giá, trợ cước giống, phân bón, muối iốt, dầu hoả thắp sáng, giấy vở học sinh... cho khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay các địa phương đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng nội dung, đối tượng hỗ trợ với kinh phí 1.201,9 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch giao.

Nhìn chung, chính sách trợ giá, trợ cước cùng với các chính sách xoá đói giảm nghèo khác trên địa bàn đã thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo điều kiện cho đồng bào tiếp cận các loại giống cây trồng, vật nuôi mới; từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, góp phần quan trọng trong công tác xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135.

8. Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg: Ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở nhằm mục tiêu: cùng với việc thực hiện các chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, Nhà nước trực tiếp hỗ trợ các hộ nghèo để có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững.

Theo kế hoạch từ 2009-2012 sẽ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho khoảng 500.000 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở đang cư trú tại khu vực nông thôn trên cả nước theo nguyên tắc Nhà nước trực tiếp hỗ trợ đến hộ gia đình, cộng đồng giúp đỡ, gia đình đóng góp và tự xây dựng nhà ở cho mình, đảm bảo sau khi được hỗ trợ, hộ nghèo phải có nhà ở với diện tích tối thiểu 24 m2, tuổi thọ từ 10 năm trở lên.

Kết quả sau một năm triển khai thực hiện, đã hoàn thành 88.153/126.411 căn nhà, đạt 70 % kế hoạch năm. Riêng tại 62 huyện nghèo đã xây dựng được 41.607/77.311 căn nhà (đạt 54% kế hoạch). Tại khu vực Tây Nam Bộ là 20.870/30.700 căn nhà, đạt 68%. Riêng xây dựng nhà ở cho hộ gia đình là đồng bào dân tộc Khơ me được 15.147/23.784 căn, đạt 64%. Trong triển khai thực hiện ở địa phương, đa số người dân đều tự xây dựng nhà ở với sự giúp đỡ của bà con thôn bản. Các đoàn thể và chính quyền địa phương vừa giúp đỡ, tổ chức xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, vừa giám sát thực hiện, thực hiện giải ngân theo quy định. Do vậy các căn nhà đều đảm bảo chất lượng, diện tích theo quy định; có kiến trúc, kiểu dáng phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương cũng như phù hợp với điều kiện sinh hoạt của các hộ gia đình.

9. Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục – đào tạo:

- Mục tiêu của chương trình: Hỗ trợ ngành giáo dục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về giáo dục và đào tạo đồng thời hoàn thành những nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, tạo điều kiện để giáo dục tiếp cận trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước.

- Sau 4 năm thực hiện, Chương trình đã: công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở 56/63 tỉnh,thành phố; công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở 47/63 tỉnh,thành phố. Hoàn thành thay sách và trang thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục phổ thông hết lớp 12; cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh các vùng đặc biệt khó khăn; biên soạn và chỉnh sửa giáo trình hỗ trợ dạy học sinh dân tộc thiểu số ở tất cả các bậc học cũng đang được tiến hành. 100% trường trung học phổ thông được trang bị tối thiểu 01 phòng máy tính để đảm bảo dạy môn tin học; 100% trường trung học phổ thông, 40% trường trung học cơ sở và 22% trường tiểu học được nối mạng internet. Nâng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo ở mầm non là 89,1%, tiểu học 98,68%, trung học cơ sở 98,37%, trung học phổ thông là 98,0%. Hỗ trợ xây dựng, cải tạo nâng cấp phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, nhà ăn, ký túc xá, nhà đa chức năng cho 47 trường PTDTNT tỉnh và 226 trường PTDTNT huyện; xây dựng thêm phòng ở cho các trường bán trú. Cùng với các chương trình và nguồn vốn khác, xây mới và nâng cấp được 13.367 phòng học các cấp, trong đó tiểu học là 3.416 phòng.

- Một số tồn tại hạn chế:

+ Công tác qui hoạch mạng lưới trường lớp học ở một số địa phương làm chưa tốt. Việc xây dựng dự toán kinh phí CTMTQG còn thiếu căn cứ, dự toán quá cao so với nguồn lực có khả năng đáp ứng. Nhiều địa phương có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Việc phân bổ kinh phí Chương trình còn bình quân, dàn trải, nhiều công trình trường học phải thanh toán trong nhiều năm.

+ Cơ chế phân bổ dự toán kinh phí CTMTQG GD&ĐT và phân cấp quản lý rất khác nhau ở các địa phương, một số Sở Giáo dục và Đào tạo không được tham gia vào quá trình phân bổ kinh phí, do đó không theo dõi được quá trình thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình.

+ Công tác tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG GD&ĐT hàng năm thường chậm và không đầy đủ. Việc chấp hành chế độ báo cáo của các địa phương cũng như của một số sơ sở giáo dục và đào tạo chưa tốt.

10. Đầu tư giao thông nông thôn trên địa bàn các xã ĐBKK:

- Kết quả đã đạt được: Bằng các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và địa phương, huy động từ nguồn góp của nhân dân với tổng nguồn vốn đầu tư là 36.043,437 tỷ đồng, chương trình giao thông nông thôn mở mới 17.572 km; nâng cấp 47.340 km (trong đó có 8.258 km đường nhựa, 17.505 km bê tông xi măng, 3.957 km đá dăm, 16.174 km cấp phối, 1.446 km đường gạch), vượt 31% so với kế hoạch giai đoạn 2006-2009; xây dựng 2.970 cầu bê tông với tổng chiều dài đạt 63.935 mét; 55 cầu liên hợp với tổng chiều dài 2.482 mét; 171 cầu dầm sắt với tổng chiều dài 3.466 mét; 405 cầu treo với tổng chiều dài 111.463 mét và 653 cầu gỗ, 309.382 mét cống các loại. Từ năm 2006-2009, Bộ Giao thông vận tải  đã bố trí 486 dự án đường đến trung tâm xã đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ. Đến hết năm 2009 đã hoàn thành đường tới 259 xã.

- Nhận xét, đánh giá:

+ Theo báo cáo của các địa phương, vẫn còn khoảng 360 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã hoặc chỉ đi lại được trong mùa khô. Về tiêu chuẩn kỹ thuật còn có nhiều điểm chưa phù hợp, tải trọng cầu cống còn nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của các chủng loại phương tiện vận tải có tải trọng lớn, nhu cầu đi lại ngày càng cao của nhân dân.

+ Tỉ lệ đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông xi măng hóa chưa cao (mới đạt hơn 19%, bằng hơn 60% chỉ tiêu đặt ra trong chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. Tỉ lệ đường đi lại được quanh năm mới đạt khoảng gần 50%. Tỷ lệ đường đất còn rất lớn gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân trong mùa mưa.

+ Về quản lý kỹ thuật ở nhiều địa phương do chạy theo phong trào, thành tích nên đã coi nhẹ khâu quản lý kỹ thuật dẫn tới một số công trình do dân tự làm không đảm bảo kỹ thuật gây mất an toàn và lãng phí tiêu cực.

+ Công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư chưa được chú trọng nên chất lượng công trình nhanh xuống cấp.

11. Chương trình mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường:

Chương trình chủ yếu được đầu tư cho các công trình nước sinh hoạt tập trung, phục vụ các hoạt động truyền thông, tập huấn, hỗ trợ xây dựng các mô hình xử lý chất thải chăn nuôi, nhà xí hợp vệ sinh, cấp nước cho các trạm y tế, trường học và nhiều công trình nhỏ lẻ cho hộ gia đình. Tổng vốn đầu tư là 872.731 triệu đồng, trong đó đầu tư tại các xã 135 là 484.038 tỷ đồng.

12. Chương trình sắp xếp, bố trí dân cư:

Tổng vốn đầu tư cho Chương trình là 320.785 triệu đồng, trong đó đầu tư trên địa bàn xã, thôn bản thuộc CT 135 là 237.130 triệu đồng, chiếm 73,92% tổng vốn của Chương trình. Các tỉnh đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Sắp xếp, bố trí dân cư các hộ ĐBKK, đầu tư lập dự án sắp xếp dân cư vùng thiên tai, sạt lở, biên giới, di dân tập trung, xen ghép, xây dựng các khu tái định cư.

13. Chính sách giao khoán, bảo vệ rừng:

Tổng vốn đầu tư là 397,54 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho vùng ĐBKK là 283,98 tỷ đồng, chiếm 71,43% tổng số vốn. Các tỉnh đã giao khoán bảo vệ rừng, giao đất lâm nghiệp cho các hộ thực hiện.

14. Chương trình khuyến nông, khuyến ngư Quốc gia:

Các dự án được thực hiện chủ yếu trên địa bàn vùng nông thôn và các xã thuộc Chương trình 135. Trong giai đoạn 2006-2009, tổng vốn đã đầu tư là 29 tỷ đồng, trong đó đầu tư trên địa bàn các xã 135 là 11,3 tỷ đồng, chiếm 39% tổng vốn. Nội dung thực hiện chủ yếu là: Hỗ trợ giống mới đưa vào sản xuất; tổ chức các lớp tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn để các hộ nông dân tham quan, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng vào thực tế.

15. Dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thuộc Chương trình giảm nghèo:

Tổng vốn đầu tư là 19,6 tỷ đồng, trong đó thực hiện trên địa bàn các xã 135 là 15,76 tỷ đồng, chiếm 80,46% tổng vốn. Các tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện các mô hình tại cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Chương trình, phát huy tính dân chủ tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các hộ nông dân. Thông qua mô hình đã làm thay đổi tập quán sản xuất trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

16. Các dự án xây dựng công trình thuỷ lợi:

Tổng vốn thực hiện các dự án xây dựng công trình thuỷ lợi là 2.875,9 tỷ đồng, trong đó đầu tư trên địa bàn các xã 135 là 685 tỷ đồng, chiếm 28% tổng vốn. Các công trình bao gồm: Hồ chứa nước, trạm bơm, kiên cố hoá kênh mương để phục vụ phòng chống lụt bão và tưới tiêu phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp.

17. Một số dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ xóa đói giảm nghèo đối với các xã ĐBKK:

Chính sách phát triển hạ tầng, dịch vụ đến vùng sâu, vùng xa: Các doanh nghiệp viễn thông đã đầu tư các dịch vụ cơ bản, thiết yếu về viễn thông đến các xã thuộc Chương trình 135, đến nay 100% số xã thuộc Chương trình có dịch vụ điện thoại, dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, tất cả các xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, trong đó có 1.946 xã thuộc Chương trình (chiếm 45% số xã toàn quốc được hưởng dịch vụ viễn thông công ích). 92% số xã có điện thoại công cộng, 100% số xã có mật độ thuê bao cố định đạt 10,7 máy/100 dân, cá biệt có xã 135 đạt mật độ 15 máy/100 dân; có 1515 xã thuộc Chương trình 135 có điểm bưu điện văn hoá xã được duy trì, chiếm 86% số xã của Chương trình (mức đầu tư 120 triệu đồng/điểm bưu điện VH xã và mỗi điểm được trang bị 185 đầu sách, báo); 100% số xã đã được phủ sóng phát thanh, truyền hình, trong đó Truyền hình Trung ương đã phát bằng các thứ tiếng Mông, Thái, Dao, Khmer, Chăm, Cơ-ho, Ê-đê... Đài truyền hình 39 tỉnh phát thanh bằng một số tiếng dân tộc thiểu số.

18. Chính sách y tế cho các xã nghèo, vùng nghèo:

Cùng các nguồn vốn đầu tư khác, Bộ Y tế được Chính phủ giao thực hiện đầu tư cho y tế tuyến tỉnh, huyện, xã trên địa bàn các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135. Đến nay, cơ sở y tế các xã 135 được cải thiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong vùng. Hiện nay, có 100% số xã có trạm y tế, trong đó có 41,2% số xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. 95% người nghèo thuộc các xã 135 được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định 139 của Thủ tướng Chính phủ.

19. Ngoài ra còn có các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư theo vùng như: Quyết định 120/2003/QĐ-TTg (2003-2010) đối với các xã biên giới Việt – Trung; Quyết định 160/2007/QĐ-TTg (2007-2010) đối với các xã biên giới Việt - Lào và Việt – Cămpuchia; các Quyết định 24, 25, 26, 27 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện giai đoạn 2008 - 2010 về một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương khó khăn vùng Trung du miền Bắc Bộ, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giao thông và các dự án của các tổ chức quốc tế (ADB, WB, IFAD,...).

Nhìn chung các địa phương đã chủ động lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách trên với Chương trình 135 và phát huy được hiệu quả tổng hợp các nguồn lực, từng bước khắc phục những chồng chéo, phân tán dàn trải nguồn vốn. Tuy nhiên, do cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của mỗi chương trình khác nhau và do nhiều ngành phụ trách điều hành nên việc lồng ghép còn khó khăn, hiệu quả còn hạn chế.

VI. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Năm 2010 là năm cuối cùng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, đồng thời nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn các xã thuộc chương trình sẽ kết thúc, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, các Bộ, ngành Trung ương và đề nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội như sau:

1. Đối với các địa phương:

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh đôn đốc, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 135 và các chính sách dân tộc khác. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu kết thúc các dự án thuộc Chương trình 135 vào cuối tháng 11/2010.

- Tổ chức lồng ghép Chương trình 135 với các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách, dự án trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, các chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan trực tiếp đến giảm nghèo và các chính sách, dự án khác, như: Quyết định 134, Quyết định 74; Quyết định 32, Quyết định 126; Dự án bảo tồn và phát triển 5 dân tộc rất ít người… nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong công tác xoá đói, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân đối với các chính sách, dự án và toàn bộ hoạt động của các chương trình.

2. Đối với các Bộ, ngành Trung ương:

- Uỷ ban dân tộc:

+ Tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 135 giai đoạn II; thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi.

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2011 - 2015, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6 năm 2010.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả tất cả các chính sách giảm nghèo hiện hành; tổ chức thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội đối với người nghèo. Đặc biệt đối với các đề án hỗ trợ 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung chính sách.

+ Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện ở các cấp làm cơ sở tổng kết thực hiện các chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 vào cuối năm 2010.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan căn cứ các mục tiêu của chính sách, chương trình, dự án đã được phê duyệt để cân đối, bố trí đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện, nhất là đối với các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành, nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. Chỉ đạo các địa phương lồng ghép các Chương trình giảm nghèo với Chương trình xây dựng nông thôn mới và các đề án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết Trung ương 7 khoá X.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015 nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội kháo XII, kỳ họp thứ 5 về chủ trương định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược giáo dục đào tạo 2011-2020.

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn, quản lý tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội chuẩn bị đủ vốn, thực hiện cho vay theo quy định. Phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào vận động các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp, cộng đồng và cá nhân ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà ở.

- Bộ Tư pháp chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo; tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động, phát triển mô hình Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo, các xã đặc biệt khó khăn.

- Bộ Nội vụ hướng dẫn bố trí cán bộ xã chuyên trách theo dõi, quản lý chương trình giảm nghèo; chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 34/2006/QĐ-TTg ngày 08/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 – 2010 để đảm bảo đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ về số lượng và chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội cải tiến quy trình, thủ tục, thời gian để tạo thuận lợi hơn cho việc vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo. Đồng cần phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách khác trên địa bàn để đảm bảo hộ nghèo có đủ nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo.

- Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác giảm nghèo; tuyên truyền các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về giảm nghèo.

3. Đối với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội:

Chương trình 135 giai đoạn II tuy đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, song do xuất phát điểm thấp, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao và là nơi thường xuyên chịu thiên tai, bão lũ, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn về an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, ban hành Nghị quyết chuyên đề về Phát triển kinh tế - xã hội cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện xoá đói, giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010); việc quản lý, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án liên quan trực tiếp đến xoá đói giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tưởng Chính Phủ (b/c); - Phó Thủ tướng TT Nguyễn Sinh Hùng (b/c); - Bộ trưởng, CNUBDT; - Các PCN UBDT; - Các thành viên Đoàn giám sát QH; - Hội đồng dân tộc QH; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: KH-ĐT, TC, NN&PTNT, LĐ-TB&XH; - Uỷ ban Dân tộc; - Lưu: VT, TH(3). | TM. CHÍNH PHỦ TUQ. THỦ TƯỚNG BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC (đã ký) Giàng Seo Phử |
| --- | --- |