| CHÍNH PHỦ Số: 132/TTr-CP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2006 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Về công tác di dân - tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang

Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội

Dự án thuỷ điện Tuyên Quang là dự án đa mục tiêu với nhiệm vụ tham gia cùng với thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà và Sơn La chống lũ cho Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, bổ sung nước vào mùa kiệt, phát điện lên lưới điện quốc gia đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đầu tư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang tại quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 19/4/2002 với tổng số dân phải di chuyển và tái định cư (TĐC) là 3.193 hộ với 17.354 nhân khẩu (số liệu điều tra tháng 12/2000), dự báo đến 2003 tổng số dân phải di chuyển là 3.390 hộ với 18.448 khẩu.

Dự án được khởi công cuối năm 2002, đến nay các hạng mục công trình chính như đập dâng, đập tràn đã thực hiện được khối lượng lớn và đã được đưa vào vận hành tạm để tham gia chống lũ trong mùa lũ năm 2006 vừa qua. Dự kiến phát điện tổ máy số 1 vào tháng 8/2007, hoàn thành nhà máy vào năm 2008.

Trong quá trình thực hiện dự án, khi điều tra chi tiết để lập Quy hoạch tổng thể di dân - TĐC trong các năm 2003-2005, đã thấy rằng tổng số dân phải di chuyển và TĐC vượt ngưỡng 20.000 người theo Nghị quyết số 05/1997/QH10 về tiêu chuẩn công trình quan trọng quốc gia.

Chính phủ kính trình Quốc hội về công tác di dân và TĐC dự án thuỷ điện Tuyên Quang như sau:

1. Tóm tắt về dự án

Dự án thuỷ điện Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với các nội dung chính như sau:

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

- Địa điểm xây dựng: Trên sông Gâm thuộc địa phận xã Vĩnh Yên và thị trấn Na Hang thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

- Mục đích đầu tư:

+ Xây dựng hồ chứa với dung tích 1,0 tỷ m3 nước để tham gia phòng chống lũ cho đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội.

+ Xây dựng nhà máy phát điện cung cấp cho lưới điện quốc gia với công suất lắp máy 342 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1,295 tỷ kWh.

+ Tạo nguồn bổ sung lưu lượng nước mùa kiệt cho đồng bằng sông Hồng.

- Tổng mức đầu tư: 7.522 tỷ đồng (trong đó có 1.293,273 tỷ đồng là chi phí cho công tác di dân, TĐC).

- Nguồn vốn đầu tư: vốn đầu tư cho công trình huy động từ vốn của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, vay quỹ hỗ trợ phát triển hoặc vay một phần của nước ngoài, phát hành trái phiếu; vốn ngân sách cấp cho công tác đền bù di dân, TĐC.

- Ngày 11/3/2003 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 259/CP-NN giao UBND các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn làm chủ đầu tư phần đền bù, di dân và TĐC thuộc dự án thuỷ điện Tuyên Quang trên địa bàn từng tỉnh.

- Tổng thầu thi công công trình thuỷ điện: Tổng Công ty Sông Đà.

2. Tình hình thực hiện dự án xây dựng công trình thuỷ điện Tuyên Quang và công tác di dân tái định cư.

a- Công tác xây dựng:

+ Trên công trường đã thi công xong cơ bản đập đá đổ bê tông bản mặt, đập bê tông trọng lực, đập tràn và của lấy nước, đảm bảo tích nước đến cao độ Mực nước dâng bình thường của hồ chứa là 120 m.

+ Công tác lắp đặt thiết bị: đang tiến hành lắp đặt thiết bị cho nhà máy để có thể phát điện tổ máy 1 vào tháng 8/2007.

Hồ chứa Tuyên Quang đã bắt đầu tích nước từ tháng 9/2006 để cùng với hồ chứa Hoà Bình tham gia cấp nước và chống hạn đầu năm 2007, tăng sản lượng điện của thuỷ điện Hoà Bình.

b- Công tác di dân - tái định cư

Tình hình thực hiện công tác di dân - TĐC đến đầu tháng 10/2006 trên địa bàn các tỉnh như sau:

- Tỉnh Tuyên Quang: Tổng số 4.139 hộ, 20.138 khẩu đã di chuyển được 3730 hộ/18303 khẩu, 76 hộ tự di chuyển, còn 333 hộ chưa di chuyển sẽ phấn đấu di chuyển xong trong tháng 10/2006.

- Tỉnh Hà Giang: Tổng số 624 hộ, 3172 khẩu. Đã di chuyển 424 hộ ở dưới cao trình 120 m. Đồng thời tiếp tục đi chuyển 200 hộ ở trên cao độ 120 m (khu vực nước dềnh).

- Tỉnh Bắc Kạn: Tổng số 58 hộ với 320 khẩu, đã đi chuyển được 8 hộ, còn lại sẽ di chuyển xong trước 31/10/2006.

Vướng mắc hiện nay là Quy hoạch tổng thể di dân - tái định cư dự án thuỷ điện Tuyên Quang đến nay chưa được phê duyệt nên các tỉnh chưa triển khai xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục cơ sở hạ tầng của các khu tái định cư.

3. Qui hoạch tổng thể đi dân - TĐC của dự án.

Báo cáo Nghiên cứu khả thi (NCKT) của dự án thuỷ điện Tuyên Quang được Tổng Công ty điện lực Việt Nam lập trong giai đoạn từ năm 2000-2001.

Tại thời điểm phê duyệt đầu tư dự án, tổng số dân phải di dời và tái định cư là 3.193 hộ với 17.354 nhân khẩu (số liệu điều tra tháng 12/2000), dự báo đến 2003 tổng số dân phải di chuyển là 3.390 hộ với 18.448 khẩu. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đầu tư và cho phép sử dụng nguồn vốn ngân sách cho công tác bồi thường di dân và TĐC.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác di dân và TĐC, sau khi cắm móc giải phóng lòng hồ và điều tra chi tiết để lập Quy hoạch tổng thể di dân - TĐC trong các năm 2003-2005 do Tổng Công ty điện lực Việt Nam và các tỉnh tiến hành, tổng số dân phải di chuyển là 4.821 hộ với 23.630 nhân khẩu (theo tờ trình Thử tướng Chính phủ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), vượt ngưỡng 20.000 người theo Nghị quyết số 05/1997/QH10 về tiêu chuẩn công trình quan trọng quốc gia.

Quá trình thực hiện dự án di dân và tái định cư như sau:

a- Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư.

Báo cáo NCKT đã được Tổng Công ty điện lực Việt Nam triển khai lập trong giai đoạn từ năm 2000-2001, chính thức trình Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 270 EVN/HĐQT-TĐ ngày 5/9/2001.

Cơ quan lập Báo cáo NCKT (kể cả công tác điều tra về di dân): Công ty Tư vấn Xây dựng Điện I -Tổng Công ty điện lực Việt Nam.

Cơ quan thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ sở của việc điều tra, đánh giá mức độ tổn thất vùng hồ và số dân phải di chuyển của dự án thuỷ điện Tuyên Quang trong báo cáo NCKT là căn cứ vào bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 vùng hồ công trình thuỷ điện Tuyên Quang theo phương pháp đo vẽ ảnh toàn năng do Xí nghiệp phát triển công nghệ trắc địa - bản đồ thuộc Cục bản đồ - Bộ Tổng tham mưu lập tháng 10/2000.

Trong quá trình khảo sát tại thực địa Tư vấn phối hợp với các cán bộ của huyện, xã và thôn, bản cùng tham gia. Các số liệu thu thập trong quá trình khảo sát thực địa đều được chính quyền xã, huyện xác nhận.

Phạm vi điều tra dân số bao gồm khu vực lòng hồ (theo các quy mô mực nước dâng bình thường) và khu mặt bằng công trình chính.

Kết quả điều tra (tháng 12 năm 2000) số dân phải di chuyển khi xây dựng công trình thuỷ điện Tuyên Quang với phương án mực nước dâng bình thường 120,00 m, tuyến Na Hang như sau:

- Tổng số dân phải di chuyển là 3.194 hộ với 17.384 người, trong đó :

+ Khu vực vùng lòng hồ là 3.082 hộ, 16.894 người.

+ Khu vực mặt bằng công trình chính là 112 hộ, 490 người.

Dự báo tăng trưởng dân số bình quân với mức tăng 2% năm (và mức 5,5 người được tính 1 hộ) thì tổng số dân phải di chuyển là 3.390 hộ với 18.448 người tính đến năm 2003 (thời điểm kiểm kê số dân phải di chuyển, số phát sinh sau thời điểm kiểm kê sẽ không được tính để đền bù), trong đó số dân trong phạm vi vùng lòng hồ là 17.926 khẩu và 3.269 hộ.

UBND tỉnh Tuyên Quang đã gửi Thủ tướng Chính phủ văn bản số 1283/CV-UB ngày 18 tháng 6 năm 2001 về việc tái định cư công trình thuỷ điện Đại Thị, huyện Nà Hang về việc thống nhất với phương án qui hoạch lập cùng với NCKT.

b. Giai đoạn thực hiện đầu tư, Qui hoạch tổng thể di dân - tái định cư

- Ngày 11/3/2003 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 259/CP-NN giao UBND các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn làm chủ đầu tư phần đền bù, di dân tái định cư thuộc dự án thuỷ điện Tuyên Quang trên địa bàn từng tỉnh.

- Các cơ quan lập Qui hoạch tổng thể di dân - tái định cư (QHTĐC) do UBND các tỉnh hợp đồng với các đơn vị Tư vấn:

+ Viện thiết kế Nông nghiệp lập QHTĐC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

+ Công ty Tư vấn thiết kế Xây dựng tỉnh Hà Giang tập QHTĐC trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

+ Công ty Tư vấn XD Thuỷ lợi tỉnh Thái Nguyên lập QHTĐC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Trên cơ sở các qui hoạch trên địa bàn từng tỉnh theo tờ trình của các tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng Công ty điện lực Việt Nam đã lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, phối hợp với các tỉnh kiểm tra và hiệu chỉnh dự án trình QHTĐC lần cuối cùng tại văn bản số 5571/TTr-EVN-QLXD-KTDT ngày 26/10/2005 .

Sau khi Chính phủ giao các tỉnh làm chủ đầu tư công tác di dân tái định cư và chủ trì lập quy hoạch tổng thể di dân tái định cư, năm 2004-2005 các tỉnh đã tiến hành điều tra lại số dân phải di chuyển cả ở vùng hồ và mặt bằng công trường để lập quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư. Kết quả là tổng số hộ phải di chuyển (có tính dự phòng đến 2006 và các hộ nằm trên cốt 120 m của tỉnh Hà Giang): 4.821 hộ, 23.630 khẩu, trong đó tỉnh Tuyên Quang 4.139 hộ, 20.138 khẩu; tỉnh Hà Giang 624 hộ, 3.172 khẩu; tỉnh Bắc Kạn 58 hộ 320 khẩu.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Công ty điện lực Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan của các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và Bắc Kạn kiểm tra lại số dân bị ảnh hưởng khi xây dựng công trình thuỷ điện Tuyên Quang (kể cả lòng hồ, mặt bằng công trường). Đã tiến hành kiểm tra vào năm 2003 và năm 2004 - 2005, trong quá trình di dân đã rà soát kết quả các đợt kiểm tra như sau:

| Hạng mục | Đơn vị | Năm 2000/2003 (NCKT) | Năm 2003 (đ.tra) | Năm 2004-2005 (Quy hoạch TT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số hộ phải di chuyển | Hộ | 3.193/3.390 | 4.457 | 4.821 |
| Số khẩu phải di chuyển | Khẩu | 17.354/18.448 | 21.552 | 23.630 |

Số liệu điều tra năm 2004-2005 đã có sự thống nhất của các cấp chính quyền địa phương nơi điều tra và việc điều tra trên cơ sở hệ thống cắm mốc ranh giới hồ chứa.

Theo số liệu điều tra 2004-2005 trong QHTĐC, số hộ và số dân tăng nhiều so với số liệu dự báo trong giai doanh NCKT.

Phương án bố trí tái định cư (cho các hộ cần bố trí địa bàn tái định cư):

- Tỉnh Tuyên Quang có 4 vùng tái định cư:

+ Huyện Nà Hang: gồm 8 khu, 31 điểm, tiếp nhận 1396 hộ/6349 khẩu.

+ Huyện Chiêm Hoá: gồm 10 khu, 33 điểm, tiếp nhận 807 hộ/4197 khẩu.

+ Huyện Hàm Yên: gồm 4 khu, 28 điểm, tiếp nhận 481 hộ/2377 khẩu.

+ Huyện Yên Sơn: gồm 14 khu, 33 điểm, tiếp nhận 1415 hộ/7057 khẩu.

- Tỉnh Hà Giang có 1 vùng tái định cư thuộc huyện Bắc Mê với 2 khu, 6 điểm, tiếp nhận 153 hộ/863 khẩu.

- Tỉnh Bắc Kạn có 1 vùng tái định cư thuộc huyện Ba Bể với 1 khu, 1 điểm, tiếp nhận 58 hộ/320 khẩu.

- Số hộ còn lại tại Tuyên Quang và Hà Giang là tự di chuyển hoặc di chuyển tại chỗ.

- Tiêu chuẩn bồi thường và tái định cư theo Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 20/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định Qui hoạch tổng thể di dân - TĐC dự án Thuỷ điện Tuyên Quang và đã trình Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 19/BKH-KTNN ngày 03/1/2006 .

c. Về các nguyên nhân làm tăng số hộ, số dân phải di chuyển - TĐC của dự án thuỷ điện Tuyên quang so với giai đoạn Báo cáo nghiên cứu khả thi:

So với giai đoạn Báo cáo Nghiên cứu khả thi, trong Qui hoạch TĐC tổng số hộ tăng thêm là 1.628 hộ, 6.276 khẩu trong đó:

- Điều tra sót 21 bản gồm 627 hộ với 3.253 khẩu kể cả các hộ ở trên cao độ MNDBT 120 m phải di chuyển do nước dềnh)

- Tăng số hộ do điều tra sót ngay trong các bản đã điều tra, số hộ không ngập nhà nhưng mất đất sản xuất, số hộ gia tăng cơ học và tăng tự nhiên: 841 hộ, 2.436 khẩu.

- Tăng do thống kê thiếu vùng mặt bằng công trình chính và phụ trợ: 160 hộ, 587 khẩu.

Như vậy, nguyên nhân tăng số dân so với số liệu dự báo của giai đoạn NCKT chủ yểu là do ở giai đoạn NCKT chưa cắm mốc ranh giới vùng hồ nên việc xác định vị trí và cao độ không chuẩn xác dẫn tới sai số về số hộ và số dân phải di chuyển, công tác điều tra không chi tiết do đó thống kê sót số lượng lớn các bản và các hộ, chưa dự kiến hết được số hộ và số dân di chuyển tăng lên do theo cộng đồng, do nước dềnh đuôi hồ và chỉ dự báo đến năm 2003 là năm kiểm kê số dân phát di chuyển.

4. Về chi phí đền bù, di dân - tái định cư

Chi phí cho công tác đền bù, di dân - tái định cư cũng tăng nhiều so với giai đoạn NCKT trước đây.

Tổng mức đầu tư phần bồi thường di dân tái định cư trong quyết định đầu tư là 1.293,273 tỷ đồng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo tờ trình phê duyệt Qui hoạch tổng thể di dân - TĐC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chi phí cho công tác này là 2.300 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách trung ương là 2000 tỷ đồng, vốn từ Tổng Công ty điện lực Việt Nam là 300 tỷ đồng. Tiêu chuẩn đền bù, di dân - TĐC thực hiện theo Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 20/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ qui định tạm thời về bồi thường, di dân - TĐC dự án thuỷ điện Tuyên Quang.

Như vậy theo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng mức đầu tư phần đền bù, di dân - TĐC tăng so với NCKT là 1.006,727 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng Tổng mức đầu tư bao gồm:

- Do số hộ và số nhân khẩu tăng dẫn tới tăng khoảng 574 tỷ đồng.

- Hạng mục và qui mô đầu tư xây dựng công trình tái định cư tăng do áp dụng tiêu chuẩn bồi thường, di dân - TĐC chính thức cho dự án (Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 20/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó có hạng mục giai đoạn NCKT chưa đề cập tới như hệ thống điện tránh ngập, bảo tồn văn hoá vùng ngập; chi phí một số hạng mục tăng: đường tránh ngập (từ 139,067 tỷ đồng giai đoạn NCKT lên 256,836 tỷ đồng), xây dựng kết cấu hạ tầng trung tâm các xã mới (NCKT tính 300 triệu lên xấp xỉ 48 tỷ đồng). Tổng chi phí tăng thêm về vấn đề này xấp xỉ 328 tỷ đồng.

Tăng vốn do đơn giá và các yếu tố khác so với thời điểm lập NCKT.

5- Về hiệu quả dự án

Do tổng vốn đầu tư phần tái định cư tăng thêm, mặc dù trong thời gian 2002-2005 giá cả vật liệu và nhân công tăng nhiều nhưng phần công trình chính do áp dụng các công nghệ xây dựng mới nên vẫn giảm được gần 270 tỷ đồng, Hiệu quả dự án có giảm so với giai đoạn NCKT, nhưng các chỉ tiêu kinh tế tài chính của dự án vẫn đảm bảo dự án có hiệu quả.

Kết quả so sánh giữa 2 giai đoạn về kinh tế như sau:

| Chỉ tiêu | Báo cáo NCKT | TKKT |
| --- | --- | --- |
| B/C | 1,16 | 1,09 |
| EIRR (%) | 13,2 | 11,76 |
| NPV (tỷ đồng) | 1,16 | 0,9251 |

Về tài chính: với 2.000 tỷ đồng vốn Ngân sách cấp cho tái định cư, các chỉ tiêu tài chính đối với EVN như sau:

B/C = 1,04; . FIRR = 10,85 %; NPV = 321,68 tỷ đồng;

6. Kiến nghị

Dự án thuỷ điện Tuyên Quang là dự án lớn có hiệu quả tổng hợp cả về mặt chống lũ, cấp nước và phát điện. Hồ chứa Tuyên Quang đã tích nước từ đầu tháng 9/2006, do đó ngay trong mùa khô 2006-2007 cùng với hồ Hoà Bình tham gia cấp nước, làm tăng năng suất và sản lượng điện của thuỷ điện Hoà Bình. Trong quá trình thực hiện dự án đã có rất nhiều cố gắng, công trình hoàn toàn do các đơn vị Tư vấn và nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công, đó có áp dụng những tiến bộ khoa học mới nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và hạ giá xây dựng.

Công tác di dân và TĐC của dự án có qui mô lớn và phức tạp trên địa bàn rộng, Chính phủ cũng tập trung chỉ đạo các tỉnh và các Bộ, ngành, Tổng Công ty điện lực Việt Nam phối hợp lập Qui hoạch tổng thể di dân - TĐC dự án.

Để đảm bảo sớm ổn định đời sống và phát triển bền vững của các khu tái định cư, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 20/8/2003 về Tiêu chuẩn bồi thường di dân tái định cư riêng cho dự án thuỷ điện Tuyên Quang.

Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện công tác di dân tái định cư, việc điều tra khảo sát qua nhiều giai đoạn và rất phức tạp, ngay cả khi UBND các tỉnh huy động lực lượng tập trưng điều tra trong các năm 2003-2005, tổng số dân phải di chuyển cũng phải kiểm tra và xác định nhiều lần mới thống nhất được.

Trong giai đoạn lập NCKT, công tác điều tra chưa được chính xác và nhiều yếu tố chưa lường trước, cho nên đến nay, số dân thực tế phải di dời và tái định cư trong giai đoạn thực hiện dự án tăng vượt ngưỡng 20.000 người đối chiếu với tiêu chuẩn các công trình quan trọng Quốc gia theo Nghị quyết số 05/1997/QH10 của Quốc hội khoá X.

Mặc dù có những nguyên nhân khách quan trong vấn đề này như đã nêu ở trên, nhưng cũng có nguyên nhân do Chủ đầu tư, cơ quan tư vấn lập dự án chưa phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, huyện có liên quan để rà soát kỹ khi lập Báo cáo NCKT. Những vấn đề sai sót trong quá trình lập dự án, Chính phủ đang chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, phân tích rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tuy vậy, do dự án Thủy điện Tuyên Quang hiện đang ở giai đoạn thi công gấp rút, công tác di dân - TĐC đã bị chậm. UBND các tỉnh là chủ đầu tư hiện đang phải chờ Qui hoạch được duyệt mới triển khai được đồng bộ các công trình trong khu tái định cư, vì vậy, Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét cho phép Chính phủ phê duyệt Qui hoạch tổng thể di dân - TĐC dự án thuỷ điện Tuyên Quang và triển khai đồng bộ công tác TĐC đảm bảo tiến độ dự án và sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh thuộc khu vực dự án./.

| Nơi nhận: - Như trên, - Thủ tướng Chính phủ, - Phó Thủ tướng thường trực CP, - Văn phòng QH, các UB của QH, - Văn phòng Chính phủ - Lưu VP. | TM. CHÍNH PHỦ TUQ. THỦ TƯỚNG BỘ TRƯỎNG BỘ CÔNG NGHIỆP (đã ký) Hoàng Trung Hải |
| --- | --- |