| CHÍNH PHỦ _________ Số: 435/BC-CP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________ Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả 02 năm (2017 - 2018) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13

của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo

bền vững đến năm 2020

____________

Kính gửi: Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Ngày 24 tháng 6 năm 2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 (Nghị quyết 76), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13; qua kết quả tổ chức thực hiện, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại văn bản số 438/BC-CP ngày 17/10/2016 về kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 (giai đoạn 2015-2016).

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 về Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018. Sau 02 năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 (giai đoạn 2017-2018), Chính phủ xin báo cáo Quốc hội kết quả đạt được như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO NGHỊ QUYẾT 76/2014/QH13

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sâu sát, kịp thời, các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ 1. Đạt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết 5 năm (2016-2020) của Quốc hội, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, công tác giảm nghèo có nhiều tiến bộ, chênh lệch giàu nghèo giảm; nhiều chỉ tiêu, nội dung Nghị quyết đạt và vượt, cụ thể:

a) Kết quả đạt được: theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cả nước cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cả nước là 15,10% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 9,88%), tại các huyện nghèo là 63,26% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 50,43%).

Kết quả giảm nghèo trong 02 năm (2016-2017) đạt được như sau:

- Cả nước: đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cả nước giảm còn 13,64% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 8,23%, giảm 1,65% so với cuối năm 2015); đến cuối năm 2017 giảm còn 12,02% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 6,70%, giảm 1,53% so với cuối năm 2016).

Như vậy, giai đoạn 2015-2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm 1,59%/năm, vượt so với mục tiêu đề ra là từ 1-1,5%/năm.

- Các huyện nghèo: đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo còn 44,93%, giảm 5,5%, cuối năm 2017 còn 39,56% (giảm 5,37%), bình quân mỗi năm giảm 5,43%/năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Ước đến cuối năm 2018, tỷ lệ nghèo cả nước còn dưới 6%, giảm khoảng 1-1,3% so với đầu năm 2018, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm trên 4% (do hiện nay các địa phương đang bắt đầu tổ chức rà soát xác định hộ nghèo năm 2018, nên chưa có kết quả số liệu báo cáo chính thức).

- Các xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số: đến cuối năm 2017, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3-4% so với cuối năm 2016, đạt mục tiêu đề ra theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số cũng giảm từ 39,61% cuối năm 2016 xuống còn 35,28% cuối năm 2017.

Đến nay đã có 8 huyện thoát nghèo trong tổng số 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a; 14 huyện hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn (trong đó có 3/7 huyện theo Quyết định số 615/QĐ-TTg và 11/23 huyện theo Quyết định số 293/QĐ-TTg); có 19/291 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo ra khỏi chương trình; 21/2.139  xã 135 hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới.

- Về kết quả giảm nghèo phân theo hộ nghèo về thu nhập và hộ nghèo thiếu hụt đa chiều:

Năm 2015, theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cả nước, số hộ nghèo về thu nhập là 1.777.758 hộ, tương ứng 7,47% trong tổng số 9,88% tỷ lệ hộ nghèo cả nước; số hộ nghèo thiếu hụt đa chiều là 573.270 hộ, tương ứng 2,41% trong tổng số 9,88% tỷ lệ hộ nghèo cả nước);

Năm 2016, số hộ nghèo về thu nhập là 1.583.764 hộ, tương ứng 6,56% trong tổng số 8,23% tỷ lệ hộ nghèo cả nước; số hộ nghèo thiếu hụt đa chiều là 349.628 hộ, tương ứng 1,45% trong tổng số 8,23% tỷ lệ hộ nghèo cả nước;

Năm 2017, tổng số hộ nghèo là 1.642.489/24.511.255 tổng số hộ dân, tương ứng 6,70% (trong đó: số hộ nghèo về thu nhập là 1.423.912 hộ, tương ứng 86,69% so với tổng số hộ nghèo và 5,81% so với tổng số hộ dân; số hộ nghèo thiếu hụt đa chiều là 212.229 hộ, tương ứng 12,92% so với tổng số hộ nghèo và 0,87% so với tổng số hộ dân);

Như vậy, cùng với việc giảm số hộ nghèo chung giai đoạn 2015-2017, tỷ lệ số hộ nghèo thiếu hụt đa chiều cũng có xu hướng giảm trong tổng số tỷ lệ hộ nghèo chung, kể cả ở các chiều và chỉ số thiếu hụt (Phụ lục số 1, 2).

- Ước đến cuối năm 2018, tỷ lệ nghèo cả nước còn dưới 6%, giảm khoảng 1-1,3% so với đầu năm 2018, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm trên 4%.

b) Hạn chế, tồn tại:

- Kết quả giảm nghèo trong 02 năm (2016-2017) vượt mục tiêu Quốc hội giao, tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỷ lệ tái nghèo bình quân 5,1%/năm so với tổng số hộ thoát nghèo (giai đoạn trước tỷ lệ tái nghèo khoảng 12%/năm); tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo phát sinh tương đối lớn, bằng 22,98% so với tổng số hộ thoát nghèo, một số tỉnh có điều kiện thuận lợi song số liệu phát sinh hộ nghèo cao, nguyên nhân chủ yếu do tách hộ, do gặp rủi ro như ốm đau, bệnh tật…

- Đến cuối năm 2017 cả nước còn 30.012 hộ có thành viên là người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, chiếm 1,8% hộ nghèo cả nước.

- Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

+ Chênh lệch thu nhập giữa các nhóm dân cư của cả nước tăng từ 9,7 lần năm 2014 lên 9,8 lần năm 2016 (thu nhập nhóm 5 so với nhóm 1); Hệ số Gini (biểu thị độ bất bình đẳng trong thu nhập trên nhiều vùng miền, tầng lớp của đất nước) cũng có xu hướng tăng, từ 0,43 năm 2014 tăng lên 0,431 năm 2016;

+ Mặc dù tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, nhưng nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn còn trên 50%, cá biệt còn trên 60-70%; Tỷ trọng hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 52,66% tổng số hộ nghèo trong cả nước (cuối năm 2017), thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 2/5 mức thu nhập bình quân của cả nước.

+ Hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhìn chung phát huy được hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, một số chính sách chưa phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng dân tộc thiểu số nên hiệu quả tác động chưa cao như chính sách hỗ trợ nhà ở mức hỗ trợ còn bình quân và thấp, chính sách đầu tư nguồn nhân lực cho người dân tộc thiểu số, chính sách cử tuyển chưa gắn với sử dụng sau đào tạo,…

+ Thiếu sự gắn kết giữa hỗ trợ đời sống, phát triển sản xuất với chuyển giao khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư.

+ Nguồn lực thực hiện chính sách vẫn còn dàn trải, chưa tập trung hỗ trợ đủ độ để tác động làm chuyển biến thực sự đời sống người nghèo dân tộc thiểu số.

c) Nguyên nhân:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực miền núi có xuất phát điểm thấp, mặt bằng dân trí nói chung còn hạn chế; địa hình hiểm trở, chia cắt phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, đòi hỏi suất đầu tư lớn…; hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu chưa đảm bảo; trình độ sản xuất của đồng bào vẫn còn dựa vào phương thức canh tác giản đơn, chủ yếu là quảng canh, tự cấp, tự túc, dựa vào thiên nhiên.

+ Khả năng tiếp nhận chính sách hỗ trợ của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, nhất là khó khăn về ngôn ngữ, trình độ giao tiếp; tâm lý của người dân tộc thiểu số không muốn xa nơi cư trú, nên hiệu quả công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động đối với người dân tộc thiểu số chưa cao; việc tiếp nhận áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của đồng bào còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả sản xuất chưa cao.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế;

+ Một số chính sách đặc thù đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, nhưng chưa được bố trí ngân sách thực hiện, làm hạn chế đến việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở khu vực này (như Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025);

+ Tỷ lệ vốn hàng năm chủ yếu đầu tư hạ tầng, vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, sinh kế tăng thu nhập còn chiếm tỷ lệ thấp;

+ Một bộ phận đồng bào còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ, thiếu động lực vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo.

2. Nhiệm vụ 2. Tăng nguồn lực đầu tư và cân đối nguồn lực trung hạn của Nhà nước cho các chính sách, chương trình giảm nghèo; lựa chọn chính sách để ưu tiên phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực; bảo đảm lồng ghép chính sách và nguồn lực có hiệu quả. Thúc đẩy việc kết nối phát triển kinh tế - xã hội giữa vùng khó khăn với vùng phát triển. Thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng, hỗ trợ thị trường phù hợp đặc điểm vùng nhằm thu hút doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, nâng cao khả năng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tại các địa bàn nghèo, địa bàn khó khăn, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Kết hợp chặt chẽ giữa chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

a) Tăng nguồn lực đầu tư và cân đối nguồn lực trung hạn của Nhà nước cho các chính sách, chương trình giảm nghèo; lựa chọn chính sách để ưu tiên phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực; bảo đảm lồng ghép chính sách và nguồn lực có hiệu quả

Tổng nguồn lực ngân sách trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg là 41.449 tỷ đồng (trong đó, vốn đầu tư phát triển là 29.698 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 11.751 tỷ đồng).

Số vốn đã giao 03 năm (2016-2018) là 21.597,557 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 52,1% (trong đó, vốn đầu tư phát triển là 14.906,146 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 6.691,411 tỷ đồng).

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020,  nhằm lồng ghép, thúc đẩy và tạo điều kiện liên kết giữa các vùng, miền nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, địa phương; tạo không gian phát triển thống nhất trong vùng và cả nước; từ đó tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng, an ninh với tổng vốn thực hiện Chương trình được phê duyệt là: 189.337 tỷ đồng, trong đó: vốn ĐTPT từ ngân sách trung ương 101.841 tỷ đồng; vốn ĐTPT từ ngân sách địa phương 61.000 tỷ đồng; vốn ODA 26.496 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân sách nhà nước đã bố trí 44.214 tỷ đồng trong 02 năm (2016-2017) để thực hiện các chính sách giảm nghèo thường xuyên, ngoài số kinh phí bố trí trong cân đối ngân sách địa phương, dự toán năm 2018 ngân sách trung ương bố trí tăng thêm khoảng 15.897 tỷ đồng để thực hiện một số chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, trong đó hỗ trợ chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề là 2.987 tỷ đồng; chính sách y tế là 3.024 tỷ đồng (mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình); chính sách đảm bảo xã hội là 1.850 tỷ đồng để hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, hỗ trợ hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

Cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước, các địa phương đã thực hiện huy động thêm nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, theo báo cáo chưa đầy đủ, tổng số tiền huy động dành cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo trong năm 2016 là 7.303 tỷ đồng, bao gồm 3.786 tỷ đồng quà thăm hỏi và hỗ trợ các đối tượng chính sách; 2.470 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và 1.047 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác; năm 2017 là 5.832 tỷ đồng, bao gồm 3.370 tỷ đồng quà thăm hỏi và hỗ trợ các đối tượng chính sách; 1.759 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và 703 tỷ đồng cứu đói và cứu trợ xã hội khác; trong 6 tháng đầu năm 2018 là 3.600 tỷ đồng quà thăm hỏi và hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo năm 2017” trên VTV1 đã tiếp nhận ủng hộ và cam kết ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội với số tiền gần 280 tỷ đồng, trong đó: Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương trên 52 tỷ đồng; chương trình an sinh xã hội như khám chữa bệnh, xây dựng cơ sở hạ tầng… trên 227 tỷ đồng, vận động nhắn tin ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 với thông điệp “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2016: đã huy động được 3.047.100.000 đồng (Ba tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng); năm 2017: đã huy động được 4.426.872.727 đồng (bốn tỷ bốn trăm hai mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn bảy trăm hai mươi bảy đồng).

Kinh phí huy động đã hỗ trợ cho các tỉnh khó khăn triển khai xây dựng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững (năm 2016 hỗ trợ cho 06 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Lào Cai; năm 2017 hỗ trợ cho 05 tỉnh: Sóc Trăng, Kiên Giang, Kon Tum, Đắk Nông và Bình Thuận).

Kinh phí thu được từ việc bán đấu giá áo thi đấu và trái bóng của Đội tuyển U23 Việt Nam tặng Thủ tướng Chính phủ làm quà tặng của Thủ tướng Chính phủ phân bổ, hỗ trợ cho 20 huyện nghèo để xây dựng 500 căn nhà cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ gia đình nghèo.

b) Thúc đẩy kết nối thông qua liên kết vùng

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 8/11/2016 của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 03 Quyết định về thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ) giai đoạn 2015-2020; thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng vùng KTTĐ giai đoạn 2015-2020; Quy chế tổ chức hoạt động và phối hợp của Tổ chức điều phối phát triển các vùng KTTĐ giai đoạn 2015-2020. Ban hành Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 6/4/2016 về Quy chế thí điểm liên kết phát triển KTXH vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trên cơ sở bộ máy hoạt động được thành lập, các vùng đã chủ động xây dựng kế hoạch điều phối cho từng vùng KTTĐ giai đoạn 2016-2020 và đang triển khai kế hoạch này hàng năm. Các vùng đã có các hoạt động thiết thực, phối hợp cùng nhau trong phát triển KTXH, cụ thể phối hợp lập danh sách các dự án ưu tiên đầu tư có tính liên vùng (vùng KTTĐ phía Bắc); tổ chức các hội thảo về vấn đề liên kết hậu cần của vùng, liên kết các khu công nghiệp, khu kinh tế (vùng KTTĐ miền Trung); thành lập các Tổ điều phối chuyên đề cấp vùng (vùng KTTĐ phía Nam); thống nhất thông qua kế hoạch liên kết phối hợp toàn vùng giai đoạn 2016-2020 (vùng KTTĐ đồng bằng sông Cửu Long).

c) Thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng, hỗ trợ thị trường phù hợp đặc điểm vùng nhằm thu hút doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, nâng cao khả năng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tại các địa bàn nghèo, địa bàn khó khăn, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số

- Thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh thông qua cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV):

Chính phủ và các địa phương đã chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông qua hoàn thiện khung pháp lý với tư tưởng đổi mới; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm rủi ro, chi phí, tăng mức độ an toàn và thuận lợi cho hoạt động kinh doanh (quy định tại các Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 07/CT-TTg, Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 20/CT-TTg, Nghị quyết số 75/NQ-CP…).

- Về thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh thông qua hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV:

+ Ngày 12/6/2017 Quốc hội đã thông qua Luật hỗ trợ DNNVV (Luật số 04/2017/QH14) và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. Ngoài các hỗ trợ cơ bản dành cho các DNNVV như: hỗ trợ tiếp cận tín dụng, thông tin, phát triển nguồn nhân lực, tư vấn, công nghệ, v.v…, Luật quy định 03 nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm là: (i) DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, (ii) DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, (iii) DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

+ Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn triển khai thực hiện Luật hỗ trợ DNNVV ngay sau khi được Quốc hội thông qua (Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; Nghị định số 38/20018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 về việc thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV; và dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Phát triển DNNVV hiện đang lấy ý kiến các thành viên Chính phủ).

+ Chính phủ đã ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018). Những quy định mới tại Nghị định này nhằm tạo lập được chính sách ưu đãi để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đầu tư và trở thành hạt nhân cho quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tháo gỡ các khó khăn trong quá trình tham gia và triển khai dự án đầu tư, đặc biệt là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí của doanh nghiệp, cả chi phí chính thức và không chính thức.

d) Kết hợp chặt chẽ giữa chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh

Các Bộ, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và nhân rộng được các mô hình giảm nghèo ở vùng biên giới, khu kinh tế quốc phòng; khuyến khích, phát huy vai trò, sáng kiến và nguồn lực đối ứng của người dân và cộng đồng trong quá trình thực hiện mô hình giảm nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo.

Góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, củng cố phát triển các Khu kinh tế quốc phòng (KTQP) và vùng biên giới của Tổ quốc. Với đặc điểm của các Khu KTQP đứng chân trên địa bàn chiến lược, vùng biên giới, là những địa bàn nhạy cảm, trọng yếu, tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới hiện nay cơ bản ổn định song vẫn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp như di cư tự do, buôn bán vận chuyển chất ma tuý,… thực hiện chương trình, chính sách giảm nghèo đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng biên; củng cố hoạt động của hệ thống chính trị cơ cở, đặc biệt là về công tác dân vận; các hoạt động của chương trình giảm nghèo đã tạo môi trường gắn kết các hộ gia đình trong sản xuất và sinh hoạt cộng đồng, xây dựng tình đoàn kết tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hoá, làng bản văn hoá. Góp phần vào việc giữ vững an ninh, quốc phòng vùng biên giới. Người dân ngày càng tin tưởng vào quân đội, vào sự lãnh đạo của Đảng và những chính sách ưu việt của Nhà nước, từ đó tạo nên thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng an ninh vững chắc.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc xây dựng, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng cơ chế lồng ghép để lực lượng quân đội tham gia thực hiện các Chương trình, dự án trạm trại, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và nhân rộng mô hình giảm nghèo, nhất là các xã biên giới” do Bộ Quốc phòng chủ trì, tham mưu còn chậm kế hoạch đề ra, do các nguyên nhân: nội dung đề án liên quan đến nhiều bộ, ngành quản lý, chỉ đạo thực hiện nên cần tạo sự đồng thuận trong cơ chế quản lý, điều hành; chưa xác định rõ được nguồn vốn lồng ghép để thực hiện đề án.

3. Nhiệm vụ 3. Thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo. Duy trì, bổ sung một số chính sách hỗ trợ phù hợp đối với hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo.

a) Đã đạt được:

- Chính phủ đã chỉ đạo từng bước giảm dần chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có hoàn trả, có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời gian thụ hưởng:

+ Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Chỉ đạo các bộ ngành liên quan đề xuất sửa đổi phương thức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả hơn;

+ Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo từng bước được chuyển sang hình thức hỗ trợ có điều kiện, có hoàn trả, có thời hạn như chính sách hỗ trợ cho vay hộ nghèo làm nhà ở, chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế…;

- Nhằm bảo đảm công bằng trong thực hiện chính sách, khắc phục tư tưởng không muốn thoát nghèo, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo về tín dụng ưu đãi, hỗ trợ bảo hiểm y tế và hỗ trợ tạo sinh kế.

b) Chưa đạt được: việc chuyển đổi phương thức hỗ trợ từ cho không sang hỗ trợ có điều kiện, có hoàn trả thực hiện ở các địa phương đạt kết quả còn thấp.

c) Nguyên nhân:

- Chính sách hỗ trợ cho không được duy trì trong thời gian dài, tạo tâm lý trông chờ, ỷ lại của người nghèo, không muốn vay vì sợ không trả được;

- Các ngành, cán bộ địa phương chưa thực sự tiếp nhận phương thức hỗ trợ mới do ngại mất nhiều thời gian trong việc tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát…

4. Nhiệm vụ 4. Tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; điều chỉnh đối tượng, mức vay, lãi suất, thời hạn cho vay phù hợp gắn với chính sách khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng, nhân rộng mô hình thoát nghèo gắn kết với cộng đồng dân cư trên địa bàn.

a) Đã đạt được:

- Đến ngày 30/6/2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 189.105 tỷ đồng, tăng 30.239 tỷ đồng (+19%) so với năm 2016 và tăng 182.083 tỷ đồng, gấp gần 27 lần so với khi thành lập. Trong đó:

Vốn nhận từ Ngân sách Nhà nước 31.224 tỷ đồng (tăng 3.479 tỷ đồng so với năm 2016) chiếm 16,5% tổng nguồn vốn, trong đó cấp vốn điều lệ 13.893 tỷ đồng, tăng 3.194 tỷ đồng so với năm 2016; vốn thực hiện các chương trình tín dụng 17.332 tỷ đồng, tăng 285 tỷ đồng so với năm 2016.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huy động trên thị trường, vay Ngân hàng Nhà nước, nhận tiền gửi 2% của các tổ chức tín dụng nhà nước và phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt 138.047 tỷ đồng, chiếm 73%/tổng nguồn vốn. Nguồn vốn địa phương ủy thác cho vay đạt 10.908 tỷ đồng, chiếm 5,8% tổng nguồn vốn.

- Tăng mức cho vay đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo từ 30 triệu đồng/lượt/hộ vay lên 50 triệu đồng/lượt/hộ vay.

- Điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 01/6/2015.

Hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đã giúp gần 600 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho trên 332 nghìn lao động; giúp gần 75 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm; xây dựng trên 2 triệu công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn...

Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn qua các năm ổn định, đến 30/6/2018 là 0,42%.

Tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

b) Hạn chế, tồn tại:

- Việc bố trí nguồn vốn thực hiện một số chương trình tín dụng còn chưa kịp thời, chưa đảm bảo theo kế hoạch được duyệt. Mức cho vay tối đa một số chương trình còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu so với tình hình thực tế. Thời hạn cho vay một số chương trình dài như chương trình cho vay nhà ở xã hội (25 năm), cho vay hộ nghèo về nhà ở (15 năm), cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (13 năm)...

- Hiệu quả phối hợp giữa các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của các tổ chức Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp với hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH chưa cao, làm cho hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách còn hạn chế.

5. Nhiệm vụ 5. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Giải quyết cơ bản tình trạng hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở và giải quyết đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề cho ít nhất 80% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn đang thiếu đất sản xuất; kết hợp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chưa được hỗ trợ đất sản xuất, đồng thời có chính sách giải quyết tình trạng di dân không theo quy hoạch ở một số địa phương.

a) Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.

- Đã đạt được:

+ Nguồn lực Chương trình MTQGGN bền vững giai đoạn 2016-2020

Tổng nguồn lực Ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg là 41.449 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển là 29.698 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 11.751 tỷ đồng), trong đó số vốn bố trí cho các địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số chiếm trên 90% tổng số vốn của Chương trình.

Trong 03 năm (2016-2018), Ngân sách trung ương đã phân bổ để thực hiện Chương trình là 21.597,557 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 52,1% KH 5 năm (trong đó vốn đầu tư phát triển là 14.906,146 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 6.691,411 tỷ đồng), trong đó số vốn bố trí cho các địa bàn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số là 19.878,883 tỷ đồng, chiếm 92% tổng số vốn đã giao của cả Chương trình (Dự án 1 - Chương trình 30a, trừ kinh phí hỗ trợ các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Dự án 2 - Chương trình 135).

+ Nguồn lực thực hiện các chính sách giảm nghèo, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số

Ngân sách nhà nước đã bố trí 44.214 tỷ đồng trong năm 2016-2017 để thực hiện các chính sách giảm nghèo thường xuyên, ngoài số kinh phí bố trí trong cân đối ngân sách địa phương, dự toán năm 2018 ngân sách trung ương bố trí tăng thêm khoảng 15.897 tỷ đồng để thực hiện một số chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo.

- Chưa đạt được: mức hỗ trợ của ngân sách trung ương cho các địa phương thông qua chương trình, chính sách giảm nghèo dù đã được ưu tiên nhưng so với nhu cầu còn thấp; khả năng hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương hạn hẹp vì hầu hết là các tỉnh nghèo, chưa tự cân đối được ngân sách; các doanh nghiệp chưa đầu tư nhiều ở địa bàn nghèo, mặc dù đã có những chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của nhà nước, của địa phương nhưng còn bất lợi về địa lý, so sánh chi phí đầu tư, lợi nhuận…

b) Giải quyết tình trạng hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở và đất sản xuất

- Đã đạt được:

Diện tích rừng được giao cho cộng đồng dân tộc thiểu số là 805.559 ha (trung bình 66,6 ha/cộng đồng), chiếm 71,4% tổng diện tích đất giao cho cộng đồng; diện tích đã giao cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số là 936.135 ha, chiếm 32% diện tích giao cho hộ gia đình; số hộ dân tộc thiểu số được giao để quản lý, sử dụng là 439.374 hộ (trung bình 2,13 ha/hộ), chiếm 11,5% số hộ dân tộc thiểu số.

Các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình nghèo thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi vay vốn để trồng rừng, phát triển sản xuất từ 2016 đến 4/2018 là 325,323 tỷ đồng.

Về bố trí ổn định dân di cư:

- Đến hết năm 2017 cả nước thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định được 74.223 hộ (trong đó: vùng thiên tai 49.355 hộ, vùng đặc biệt khó khăn 9.287 hộ, vùng biên giới, hải đảo 7.834 hộ, vùng dân di cư tự do và khu rừng đặc dụng 7.747 hộ). Riêng các địa phương thuộc ba vùng tập trung nhiều đồng bào DTTS là Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ đã bố trí ổn định được khoảng 27.897/49.366 hộ, chiếm 56,5% tổng số hộ dân di cư tự do.

- Đầu tư công trình hạ tầng tại dự án đầu tư bố trí dân cư: cả nước thực hiện hơn 1,6 nghìn km giao thông nội vùng dự án; 135 công trình thủy lợi nhỏ; 168 trạm biến áp với hơn 1 nghìn km đường dây điện trung và hạ thế; 915 phòng học; 11 công trình trạm y tế, 236 công trình nhà văn hóa,...;

- Vốn bố trí thực hiện Chương trình bố trí dân cư là 8.895 tỷ đồng/22.010 tỷ đồng (nhu cầu) đạt 40,4%, trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ 7.136 tỷ đồng, ngân sách địa phương và huy động nguồn hợp pháp khác 1.759 tỷ đồng.

- Chưa đạt được:

Hiện nay kinh phí để triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 chưa được bố trí nên các nội dung về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề khó khăn trong triển khai thực hiện.

c) Kết hợp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

- Đã đạt được:

+ Về đào tạo nghề: có trên 1 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề ở các cấp trình độ, trong đó có 60.600 người thuộc hộ nghèo (chiếm 10,1%); 41.400 người thuộc hộ cận nghèo (6,9%); 130.800 người thuộc đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 21,8%) và 12.600 người bị thu hồi đất nông nghiệp (chiếm khoảng 2,1%).

+ Về giải quyết việc làm: năm 2017, Quỹ quốc gia về việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 114 nghìn lao động, chủ yếu tập trung ở vùng nông thôn, đồng bào DTTS, lao động bị thu hồi đất, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

+ Về xuất khẩu lao động: 02 năm 2016-2017 đã hỗ trợ cho 1.108 lượt lao động thuộc huyện nghèo tham gia đào tạo để đi xuất khẩu lao động, tập trung ở các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số nước Trung Đông, Bắc Phi…trong đó số đối tượng thuộc hộ nghèo và dân tộc thiểu số chiếm 66%.

- Chưa đạt được:

+ Công tác giải quyết việc làm sau đào tạo; dạy nghề gắn với tạo việc làm tại chỗ đạt kết quả chưa cao.

+ Việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 còn chậm theo kế hoạch đề ra.

6. Nhiệm vụ 6. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và tỷ lệ đào tạo nghề khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số; phân luồng, đào tạo nghề hợp lý, hiệu quả; duy trì các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; nâng cao tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú với quy mô phù hợp; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cử tuyển gắn với sử dụng.

a) Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục:

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS): năm học 2015-2016, tỷ lệ xã đạt chuẩn PCGDTHCS đạt 99.94%, tăng 27 xã, trong đó: 5011/11164 xã (44,89%) đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ I, 4153/11164 xã (tỷ lệ 37,20%) đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ II, số xã đạt chuẩn mức III là 1993/11164 (tỷ lệ 17,85%).

- Phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH):

+ Số đơn vị cấp tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3: 14/63 tỉnh, thành phố.

+ Số đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGDTH mức độ 1: 100% (11164/11164).

+ Số đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2: 98,83% (11033/11164).

+ Số đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3: 84,80% (9467/11164).

- Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đạt 100%.

b) Việc duy trì các chính sách hỗ trợ học sinh

Trong những năm qua các chính sách hỗ trợ học sinh được duy trì ổn định, ngoài việc chuyển các chính sách hỗ trợ đặc thù sang các chính sách hỗ trợ thường xuyên đã góp phần tích cực trong việc huy động trẻ em, học sinh đến trường giảm tỷ lệ học sinh bỏ học tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung đối tượng, bổ sung các chính sách hỗ trợ giáo dục trong thời gian qua đã có tác động tích cực đến nhiều mặt (phát triển cơ sở giáo dục, kiên cố hóa trường lớp, bảo tồn tiếng, chữ dân tộc thiểu số,...) nhiều đối tượng tham gia giáo dục (trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên,...).

Tỷ lệ học sinh đến trường ở các cấp đạt tỷ lệ cao (tiểu học 99,84%; trung học cơ sở 98,73%; phổ thông trung học 98,21%);

Năm 2017-2018 có hơn 520.000 học sinh đã nhận được gạo hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và hơn 1.800 tỷ đồng tiền hỗ trợ ăn trưa cho các học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

c) Kết quả phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT)

+ Trường PTDTNT

Đến đầu năm học 2017-2018, trường PTDTNT đã được thành lập ở 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 314 trường, bao gồm: 03 trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 51 trường cấp tỉnh, 260 trường cấp huyện; quy mô 91.193 học sinh, trong đó 57.363 học sinh cấp THCS, 33.830 học sinh cấp THPT. Hầu hết các tỉnh, huyện ở miền núi, vùng DTTS đều có trường PTDTNT. Tất cả các dân tộc thiểu số đều có con em theo học tại trường PTDTNT. Học sinh trường PTDTNT chiếm khoảng trên 8% số học sinh DTTS cấp trung học của cả nước. Đến nay có khoảng 40% số trường trong hệ thống PTDTNT được công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

+ Trường PTDTBT

Đến đầu năm học 2017-2018, trường PTDTBT đã được thành lập tại 28 tỉnh vùng DTTS, với quy mô 1.013 trường và 158.212 học sinh bán trú. Ngoài ra có 2.033 trường phổ thông có học sinh bán trú (số lượng từ 30 học sinh trở lên), với quy mô 119.350 học sinh bán trú.

Toàn quốc hiện có 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh (Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chính phủ giai đoạn 2017-2020); do vậy các địa phương trên toàn quốc vẫn đang tiếp tục rà soát, quy hoạch để củng cố, phát triển hệ thống trường PTDTBT và trường phổ thông có học sinh bán trú.

d) Kết quả đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cử tuyển gắn với sử dụng

Những năm đầu của giai đoạn (2007-2009) thực hiện theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP, sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng cử tuyển có 852/2.132 bố trí được việc làm (chiếm khoảng 40%); sinh viên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đa số bố trí được việc làm (chiếm khoảng 95%).

Từ năm 2010 đến năm 2015 số sinh viên tốt nghiệp cử tuyển là 3.774 em, bố trí được việc làm là 2.202 em (chiếm 58,35%).

Tính đến thời điểm hiện nay, có 48 DTTS có học sinh, sinh viên hệ cử tuyển, một số dân tộc có số học sinh cử tuyển cao như: Dân tộc Thái chiếm 15,17%, Khmer 12,46%, Tày chiếm khoảng 9,59%, Hmông  chiếm 8,04%, Dao chiếm 5,58%. Tuy nhiên vẫn còn một số DTTS rất khó tuyển sinh như dân tộc: Co, Mảng, Rơ măm, Cờ Lao, Giẻ - Triêng, Cống, Pà Thẻn và dân tộc Lôlô; đặc biệt còn 05 dân tộc chưa có sinh viên cử tuyển là dân tộc Brâu, La Hủ, Ngái và dân tộc Ơđu; một số dân tộc có tỉ lệ học sinh cử tuyển khá ổn định như dân tộc: Bru - Vân Kiều, Chăm, Kháng, Pà thẻn, Tà ôi, Xinh Mun.

7. Nhiệm vụ 7. Bảo đảm ít nhất 90% hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế; 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, trên 90% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; điều chỉnh cơ cấu đầu tư cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chính sách bảo hiểm y tế để bảo đảm tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo.

a) Về tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế

- Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế  chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BHYT, chỉ đạo thực hiện các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT nhằm đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân; ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bổ sung một số nhóm đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT.

Tổ chức triển khai và thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp được đưa ra trong Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 
và 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 538/QĐ-TTg  ngày 29/3/2013; Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020.

- Về bố trí kinh phí đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do NSNN đảm bảo, trong 02 năm, NSNN đã chi khoảng 61.530 tỷ đồng (trong đó: Năm 2016 là 28.450 tỷ đồng (chi từ sự nghiệp y tế khoảng 20.000 tỷ đồng), năm 2017 là 33.080 tỷ đồng (chi từ sự nghiệp y tế khoảng 21.000 tỷ đồng). Nhiều địa phương đã hỗ trợ thêm 30% kinh phí mua BHYT cho hộ cận nghèo.

- Về kết quả: Năm 2016, cả nước có 75,91 triệu người tham gia BHYT, bằng 81,9%  dân số (tăng 6,25 triệu người so với năm 2015); năm 2017 ước có khoảng 79,3 triệu người tham gia BHYT, bằng 84,9% dân số. Trong tổng số đối tượng tham gia BHYT, nhóm đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng bằng khoảng 65%.

- Những vấn đề tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

+ Việc quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 là chưa phù hợp, hỗ trợ chưa đúng đối tượng thực sự khó khăn và chưa khuyến khích ý thức tham gia bảo hiểm của những người dân có điều kiện về kinh tế;

+ Một bộ phận người sử dụng lao động còn trốn đóng BHYT cho người lao động, nhận thức của một bộ phận người lao động về BHYT còn hạn chế, chấp nhận ký hợp đồng lao động kể cả không được tham gia BHYT, BHXH, BHTN để nhằm giải quyết nhu cầu có việc làm;

+ Chất lượng khám chữa bệnh BHYT chưa đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, nhất là tại y tế tuyến cơ sở, người dân vẫn còn chưa hài lòng về thủ tục trong KCB, trong chuyển tuyến, trong thanh toán BHYT; Quy định chỉ thanh toán BHYT trong trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến tại các “bệnh viện” là chưa phù hợp với hệ thống các cơ sở KCB hiện nay.

b) Đối với nhiệm vụ "Đến năm 2020, hoàn thiện việc đầu tư trạm y tế xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”

- Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau:

+ Ban hành Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 quy định về y tế xã, phường, thị trấn; theo đó trạm y tế xã là đơn vị chuyên môn y tế thuộc trung tâm y tế huyện, viên chức y tế xã thuộc trung tâm y tế huyện để luân phiên, điều phối nhân lực giữa huyện và xã, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trạm y tế xã.

+ Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/4/2015, trong đó quy định: “Huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, đào tạo cán bộ để các trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh ngay tại tuyến y tế cơ sở, bao gồm các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã”; ban hành Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 phê duyệt Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, trong đó đã nêu rõ nguyên tắc, nguồn vốn và trước mắt ưu tiên đầu tư cho các trạm y tế xã vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Về huy động nguồn lực: theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, đầu tư các trạm y tế xã thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Thời gian vừa qua, các địa phương đã tích cực huy động các nguồn vốn để đầu tư cho các trạm y tế xã, Chính phủ đã cho phép Bộ Y tế triển khai một số dự án ODA để hỗ trợ đầu tư cho các trạm y tế xã vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn như: Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 vay vốn ADB đầu tư xây dựng mới, sửa chữa 58 trạm y tế xã cho 3 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, 
Đắc Nông, Kon Tum).

Dự án hỗ trợ hệ thống y tế do Quỹ toàn cầu viện trợ không hoàn lại, trong đó có trang thiết bị cho các trạm y tế xã 15 tỉnh miền núi phía Bắc, tỉnh nghèo, tỉnh có tỷ lệ mắc lao, HIV/AIDS cao; Bộ Y tế đã dành một phần ngân sách của Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành giai đoạn I do EU viện trợ không hoàn lại để xây dựng mới 87 trạm y tế xã khó khăn (khoảng 345 tỷ đồng); được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương sử dụng khoảng 1.050 tỷ đồng giai đoạn 2 để đầu tư xây dựng 288 trạm y tế xã vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc:

Đến nay, cả nước có gần 60% số trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, nhưng vẫn còn khoảng 40% số trạm y tế xã cần được đầu tư, cải tạo, nâng cấp. Nhu cầu đầu tư là rất lớn, hàng năm, Bộ Y tế đều xây dựng dự toán ngân sách trung ương để hỗ trợ ngân sách địa phương đầu tư cho trạm y tế xã nhưng do ngân sách khó khăn nên không bố trí được nguồn vốn riêng để thực hiện. Do đó, từ năm 1993 đến nay, với việc thực hiện các giải pháp, các dự án ODA nêu trên ước tính mới đầu tư được khoảng 20% số trạm y tế xã, vẫn còn trên 20% số xã cần phải đầu tư chủ yếu là xã ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, nhiều trạm y tế xã còn chưa có nhà trạm, phải đi mượn cơ sở khác, xã có trạm nhưng bị hư hỏng nặng, xuống cấp, chưa được đầu tư.

Việc đầu tư cho các trạm y tế xã theo Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội khó khăn nhất là nguồn vốn đầu tư (ước tính khoảng 3.000 xã, tổng mức đầu tư khoảng 12.000 - 13.000 tỷ đồng), khó khăn tập trung nhiều hơn ở các tỉnh miền núi, tỉnh nghèo, ngân sách trung ương phải hỗ trợ.

8. Nhiệm vụ 8. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ chế điều hành, phân công đầu mối chịu trách nhiệm chính, phân cấp đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cho địa phương; cải cách thủ tục hành chính và phương thức để người dân, cộng đồng tham gia và tiếp cận chính sách giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo.

a) Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ thể chế về giảm nghèo, tăng cường công tác quản lý nhà nước: đến thời điểm hiện nay, toàn bộ khuôn khổ văn bản pháp lý để thực hiện chương trình đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương tổ chức thực hiện.

- Trong 02 năm (2017-2018) tính đến thời điểm báo cáo, đã tích hợp 02 văn bản chính sách, sửa đổi 01 văn bản chính sách, bãi bỏ 02 văn bản chính sách và ban hành mới 02 văn bản chính sách.

- Các văn bản chính sách sau khi được rà soát, đã được tích hợp theo hướng hỗ trợ có điều kiện, có hoàn trả, cơ bản đều được bố trí kinh phí để thực hiện, tác động hiệu quả đến đối tượng thụ hưởng, trừ chính sách hỗ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017-2020 và Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 theo các Quyết định 2085 và 2086 của Thủ tướng Chính phủ chưa được bố trí vốn thực hiện do thời điểm ban hành sau khi Quốc hội đã phê duyệt vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Chính phủ ban hành một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018.

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các tiêu chí cụ thể về phân bổ nguồn lực và xác định đối tượng, địa bàn đầu tư, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện, cụ thể:

+ Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đối với ngân sách trung ương và quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo vền vững giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016;

+ Ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 5/8/2016; Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 131/2017/QĐ-TTg ngày 25/01/2017;

+ Ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016; Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017;

+ Ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 7/11/2016; Phê duyệt danh sách huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hằng năm trên địa bàn; công bố số liệu hộ nghèo, cận nghèo hằng năm theo quy định, làm cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội.

b) Hoàn thiện cơ chế điều hành, phân công đầu mối chịu trách nhiệm chính, phân cấp đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cho địa phương

- Tiếp tục đổi mới cơ chế điều hành, phân công, phân cấp, phối hợp trong công tác giảm nghèo hiệu quả hơn:

+ Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định:

Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 về Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10/8/2016 thành lập Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020;

+ Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-BCĐTWCTMTQG ngày 20/10/2016 về quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020, trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, cơ chế làm việc của Ban chỉ đạo Trung ương, các thành viên và mối quan hệ công tác giữa các thành viên Ban chỉ đạo và với các địa phương. Hằng năm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương ban hành chương trình công tác năm của Ban chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ, hoạt động trong năm, phân công từng thành viên Ban chỉ đạo trong theo dõi, đôn đốc và triển khai từng nhiệm vụ liên quan đến quản lý, điều hành, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

+ Ở cấp địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã hoàn thiện công tác kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn giai đoạn 2016-2020, bám sát theo đúng yêu cầu là mỗi địa phương thành lập 01 Ban chỉ đạo cấp tỉnh (trừ 05 địa phương thành lập 02 Ban chỉ đạo là: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Tây Ninh và Bình Định).

- Ban hành cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần kinh phí thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ;

- Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện giao vốn trung hạn, hằng năm cho các địa phương theo Luật Đầu tư công; địa phương chủ động bố trí nguồn lực đầu tư của chương trình theo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phù hợp với thực tế, trên cơ sở tổ chức lấy ý kiến người dân về nhu cầu đầu tư;

- Các bộ ngành hướng dẫn địa phương thực hiện, tổ chức kiểm tra, đánh giá theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020.

c) Cải cách thủ tục hành chính và phương thức để người dân, cộng đồng tham gia và tiếp cận chính sách giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí đã có nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong việc biên soạn, phát hành các tin bài, tuyên truyền về chính sách, chương trình giảm nghèo, về các gương hộ nghèo làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo; Các cơ quan của trung ương và các địa phương đã tổ chức trên 800 chương trình tọa đàm và đối thoại chính sách, nói chuyện chuyên đề về chính sách, chương trình giảm nghèo. Qua đó, đã truyền tải chính sách, chương trình giảm nghèo đến được đông đảo cộng đồng, người dân; khuyến khích, động viên người nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo, giảm nghèo.

Tích cực triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 và Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Đánh giá chung

Công tác giảm nghèo thời gian qua nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ giảm nghèo bình quân giai đoạn 2015-2017 giảm 1,59%/năm, vượt so với mục tiêu đề ra là từ 1-1,5%/năm. Được ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được Chính phủ giao ổn định để các địa phương chủ động thực hiện, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin; huy động được nguồn lực lớn từ hỗ trợ của cộng đồng, doanh nghiệp, của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của người dân…; Qua đó, bộ mặt nông thôn, nhất là nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự thay đổi rõ rệt, đời sống của người nghèo được cải thiện cả về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; kết quả giảm nghèo và cách tiếp cận giải quyết vấn đề nghèo đói ở nước ta thời gian qua tiếp tục được các đối tác phát triển, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nghiêm túc, nỗ lực chỉ đạo, điều hành các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 76/2014/NQ13 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đến năm 2020; các Bộ, ngành, địa phương nhìn chung đã tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao; khuôn khổ văn bản pháp lý để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cơ bản đã được hoàn thiện; cơ chế quản lý điều hành, phân công phân cấp, phối hợp, lồng ghép trong tổ chức thực hiện đã từng bước được hình thành và đi vào nền nếp; nhiều mục tiêu đề ra trong Nghị quyết đã được tổ chức thực hiện đạt và vượt tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, chưa đồng đều, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm; nguồn lực đầu tư cho các địa bàn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc và miền núi tuy đã được ưu tiên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; các chính sách giảm nghèo đã được tích hợp bước đầu nhưng vẫn còn dàn trải, thiếu tính hệ thống; việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, tiến độ giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp còn chậm, tình trạng di dân không theo quy hoạch ở một số địa phương chưa được giải quyết căn cơ; quá trình đô thị hóa và di dân tự do làm nảy sinh nhiều thách thức đối với việc bảo đảm cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đối với người di cư, đặc biệt là vấn đề nhà ở, trường học, và chăm sóc y tế đối với người nghèo đô thị, người lao động ở các khu công nghiệp; tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo ở một bộ phận hộ nghèo còn hạn chế, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững còn nhiều bất cập,  chuyển biến trong đội ngũ cán bộ cơ sở và người dân về những thay đổi chính sách và cách tiếp cận mới trong giảm nghèo còn hạn chế, cá biệt vẫn còn tình trạng trục lợi chính sách, hoặc đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cây con giống; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt, đòi hỏi cần phải có những giải pháp mang tính căn cơ hơn để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 theo Nghị quyết 76/2014/QH13 đề ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 76/2014/QH13 ĐẾN NĂM 2020

1. Đạt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết 5 năm (2016-2020) của Quốc hội, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo, phát sinh nghèo.

a) Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm xuống dưới 4% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ bình quân hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm xuống dưới 30%;

b) Đến hết năm 2020 không còn số hộ nghèo là gia đình có công với cách mạng;

c) Hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo, phát sinh nghèo do các nguyên nhân chủ quan;

d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về kết quả rà soát hộ nghèo hàng năm trên địa bàn;

đ) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, khích lệ và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của chính người nghèo, hạn chế thấp nhất tình trạng trông chờ, ỷ lại không muốn thoát nghèo của một bộ phận dân cư;

e) Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, nhất là ở địa phương trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo.

2. Thực hiện tốt hơn những chính sách đã ban hành, không ban hành chính sách mới khi không có nguồn lực để thực hiện; tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá hệ thống chính sách giảm nghèo, trên cơ sở đó lồng ghép các chính sách, loại bỏ các chính sách chồng chéo, không hiệu quả, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với tiêu chí cụ thể như đối tượng, địa bàn, thời gian thụ hưởng; đảm bảo tính hiệu quả của chính sách và tính khả thi trong bố trí nguồn lực thực hiện; tích hợp một số chính sách hiện đang trợ cấp bằng tiền mặt thành một gói trợ cấp có điều kiện để giảm đầu mối cơ quan quản lý, chi trả và tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, thủ tục, chi phí đi lại,.. cho đối tượng thụ hưởng khi nhận trợ cấp. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế khuyến khích, huy động nguồn lực từ người dân và cộng đồng xã hội cho công tác giảm nghèo. Đổi mới hình thức hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, chuyển dần từ hình thức bao cấp toàn bộ sang đồng chia sẻ về kinh phí.

3. Bố trí đủ và sớm (hằng năm và cả giai đoạn) kinh phí ngân sách để thực hiện các chính sách giảm nghèo; ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA), vốn tín dụng nhà nước cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội các vùng khó khăn; ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên để thực hiện các chính sách hỗ trợ các đối tượng nghèo ổn định đời sống, phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

4. Ưu tiên nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu; xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Triển khai Quyết định 2085/2016/QĐ-TTg và 2086/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở và giải quyết đất sản xuất, hoặc chuyển đổi nghề cho ít nhất 80% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn đang thiếu đất sản xuất; kết hợp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chưa được hỗ trợ đất sản xuất, nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giải quyết tình trạng di dân không theo quy hoạch ở một số địa phương. Quan tâm đầu tư ngân sách cho nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ để đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm của các ngành sản xuất, chế biến nông, lâm sản cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo; chú trọng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi là đặc sản bản địa, có giá trị hàng hóa và có hiệu quả cao.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ cập giáo dục và tỷ lệ đào tạo nghề khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số; phân luồng, đào tạo nghề hợp lý, hiệu quả; duy trì các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; nâng cao tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú với quy mô phù hợp; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cử tuyển gắn với sử dụng.

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ về y tế, thực hiện mục tiêu bảo đảm ít nhất 90% hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế; 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, trên 90% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; điều chỉnh cơ cấu đầu tư cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chính sách bảo hiểm y tế để bảo đảm tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ chế điều hành,  phân công, phân cấp đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cho địa phương; cải cách thủ tục hành chính và phương thức để người dân, cộng đồng thuận lợi hơn khi tham gia và tiếp cận chính sách giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo.

8. Công khai, minh bạch các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước để người dân được biết; đồng thời, tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của cơ quan thanh tra, kiểm toán, các cơ quan Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội và người dân; xử lý nghiêm các vi phạm.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

1. Đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội, nhất là các chính sách liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế; giám sát việc đầu tư từ ngân sách để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo được giao trong Nghị quyết.

2. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH ngày 28/8/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo hướng bổ sung danh mục Chương trình hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho người nghèo là lĩnh vực được sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ủy ban thường vụ Quốc hội; - Tổng thư ký Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - VPCP: BTCN, các PCN, V.III, KTTH, NN, TH; - Lưu: VT, KGVX (3b). | TM. CHÍNH PHỦ TUQ. THỦ TƯỚNG BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Đã Ký) Đào Ngọc Dung |
| --- | --- |

Quyết định số 1095/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2016 của Bộ LĐTBXH;

Trên cơ sở Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, các địa phương tổ chức thực hiện từ cơ sở, quá trình thực hiện phải tổ chức kiểm tra, phúc tra, thực hiện công khai, minh bạch, có sự tham gia, giám sát của các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở và người dân; thẩm quyền công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo giao cho Chủ tịch UBND cấp xã Quyết định; Bộ LĐTBXH tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo hàng năm trên cơ sở Báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Quyết định số 945/QĐ-LĐTBXH ngày 22/6/2017 của Bộ LĐTBXH;

Quyết định số 862/QĐ-LĐTBXH ngày 04/7/2018 của Bộ LĐTBXH;

Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 (Trước năm 2015, cả nước có 64 huyện nghèo theo NQ30a, 30 huyện hưởng một phần cơ chế NQ30a; đến nay cả nước còn 56 huyện nghèo theo NQ30a, 29 huyện hưởng một phần cơ chế theo NQ30a).

Báo cáo số 106/BC-BLĐTBXH ngày 16/12/2016 của Bộ LĐTBXH;

Quyết định số 945/QĐ-LĐTBXH ngày 22/6/2017 của Bộ LĐTBXH;

Quyết định số 862/QĐ-LĐTBXH ngày 04/7/2018 của Bộ LĐTBXH;

Khi áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều, các tỉnh Tây nam bộ và Tây nguyên, tỷ lệ nghèo về thu nhập không cao, nhưng mức độ thiếu hụt các chỉ số về y tế, nước sạch và vệ sinh cao hơn nhiều so với bình quân cả nước, mặc dù sau 02 năm thực hiện đã được cải thiện nhưng các chỉ số này vẫn còn ở mức cao;

Tổng cục Thống kê: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016.

Tổng cục Thống kê: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017.

Tổng cục Thống kê: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu  năm 2018.

Từ nguồn lực vận động và trợ giúp của cộng đồng, doanh nghiệp, các địa phương đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 17.962 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; giúp đỡ, hỗ trợ 114.174 hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; giúp đỡ, hỗ trợ trên 2.000.000 lượt người nghèo được khám chữa bệnh; giúp đỡ, hỗ trợ 100.695 HS có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về học tập; hỗ trợ xây dựng 683 công trình dân sinh (cầu  đường, lớp học, trạm xá, khám chữa bệnh, nhà sinh hoạt cộng đồng...).

Trong 02 năm (2017-2018), qua kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng địa phương và thông tin từ các phương tiện truyền thông, Bộ LĐTBXH đã có 09 công văn yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả xử lý các sai phạm xảy ra trên địa bàn đồng thời có chấn chỉnh công tác tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương;